附件

中国（内蒙古）自由贸易试验区鄂尔多斯片区东胜区重点工作清单

| 序号 | 工作任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位 | 实施举措 | 时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制度创新提升行动 |
| 1 | 梳理《中国（内蒙古）自由贸易试验区总体方案》改革试点任务清单，形成鄂尔多斯自由贸易试验区片区先行谋划开展的任务清单并制定任务台账。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 政府办、发改委、工科局、税务局、市场监督管理局、能源局、财政局、金融办、行政审批和政务服务局、住建局、生态环境分局、林草分局、农牧局、自然资源分局、交通运输局、人社局、公安分局、司法局、工商联、编办、卫健委、文旅局、教体局、大数据中心 | 一是综合考量东胜区现有产业基础、资源禀赋、战略定位，对试点任务进行多维筛选，整理东胜区具备改革创新能力且中短期内可凸显成效的重点试点任务。二是对各项重点试点任务逐项制定任务台账，厘清任务落实分工、现状基础、改革思路和工作难点。 | 2024年2月（各部门需根据重点试点任务台账填写现状基础、改革思路和工作难点等内容） |
| 2 | 定期组织自贸专题培训和学习考察。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 政府办、发改委、工科局、税务局、市场监督管理局、能源局、财政局、金融办、行政审批和政务服务局、住建局、生态环境分局、林草分局、农牧局、自然资源分局、交通运输局、人社局、公安分局、司法局、工商联、编办、卫健委、文旅局、教体局、大数据中心 | 组织工作专班人员参与自贸建设专题培训和实地学习考察，学习深圳前海、重庆、浙江金义、陕西西安、福建厦门等自贸片区发展路径和优秀做法。与高校、智库等机构合作，围绕自贸试验区内涵、核心任务、发展趋势、物流通道建设等领域，开展专题讲授、案例分析、经验分享、操作示范、互动研讨等形式的专题培训。 | 2024年4月前组织专题讲座和两次外出考察学习 |
| 3 | 主动落实已在全国层面推广的349项国家级制度创新案例成果。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 政府办、发改委、工科局、税务局、市场监督管理局、能源局、财政局、金融办、行政审批和政务服务局、住建局、生态环境分局、林草局、农牧局、自然资源分局、交通运输局、人社局、公安分局、司法局、工商联、编办、卫健委、文旅局、教体局、大数据中心等国家级制度创新复制推广任务涉及单位 | 全面梳理349项国家级制度创新复制推广任务，根据成果适用性，剔除与鄂尔多斯发展条件不匹配的复制推广任务，制定复制推广任务清单，由各复制推广任务涉及单位负责落地实施。 | 2024年3月 |
| 4 | 做好复制推广的全面评估工作。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 政府办、发改委、工科局、税务局、市场监督管理局、能源局、财政局、金融办、行政审批和政务服务局、住建局、生态环境分局、林草分局、农牧局、自然资源分局、交通运输局、人社局、公安分局、司法局、工商联、编办、卫健委、文旅局、教体局、大数据中心等国家级制度创新复制推广任务涉及单位 | 围绕国家层面349项制度创新复制推广任务，于2024年底前组织第三方机构对全市复制推广情况及成效进行评估，全面了解复制推广落实效果、群众满意度，形成年度评估报告报送自治区和市委市政府。 | 2024年12月 |
| 二、营商环境升级行动 |
| 5 | 落实推动鄂尔多斯片区外贸、外商投资发展的政策。 | 高新区投促局商务局 |  | 财政局、发改委 | 为东胜区外贸、外商企业和项目争取鄂尔多斯片区外贸、外商投资发展的政策。 |  |
| 6 | 落实推动鄂尔多斯片区人才集聚的政策。 | 高新区投促局组织部 |  | 人社局、发改委 | 落实《中国（内蒙古）自由贸易试验区鄂尔多斯片区东胜区人才集聚发展若干措施》。 |  |
| 7 | 落实鄂尔多斯片区经济贡献奖励政策。 | 高新区投促局财政局 |  | 发改委 | 为东胜区重点产业企业争取“地方经济贡献”奖励。 |  |
| 8 | 摸排鄂尔多斯片区高新区、东胜区企业发展情况。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 发改委、工科局、能源局 | 开展鄂尔多斯片区东胜区企业发展大摸底，厘清鄂尔多斯片区东胜区范围内企业的发展情况、发展效益和发展诉求。 | 2024年4月 |
| 三、优势产业培育赋能行动 |
| 9 | 有序推动重点招商项目落地。 | 高新区投促局商务局 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园 | 发改委、工科局、能源局、农牧局 | 重点围绕新能源汽车产业、新能源装备产业、低碳科技服务、数字经济产业、特色羊绒产业、物流通道建设等方面，推动柳汽新能源汽车项目、中车整机大兆瓦智能风机总装基地项目等重大项目按计划推进建设。 | 2024年12月 |
| 10 | 研究“ 四个世界级产业”对外开放板块发展战、数字产业和现代服务业发展战略 | 高新区投促局发改委 | 装备制造产业园轻纺产业园商贸物流园工科局农牧局商务局能源局文旅局行政审批和政务服务局 |  | 发改委牵头，能源局配合开展“世界级能源产业”对外开放板块的发展战略研究，工科局配合开展“世界级新能源装备制造产业”对外开放板块的发展战略研究，商务局、农牧局配合开展“世界级羊绒产业”对外开放板块的发展战略研究，行政审批政务服务局、市工业和信息化局配合开展数字产业和现代服务业发展战略研究。 | 2024年3月  |
| 四、物流枢纽建设行动 |
| 11 | 加强物流枢纽建设 研究。 | 高新区投促局发改局 |  交通局 | 装备制造产业园 | 开展物流枢纽建设研究，完成 国家物流枢纽三年行动计划编制。推动建设东胜西站鄂尔多斯铁路物流基地项目为创建自贸区片区提供强大的物流支持。 | 2024年2月 |
| 五、金融赋能提升方案 |
| 12 | 建立自贸区产 业发展基金。 | 高新区投促局财政局 | 财政局 | 发改委、相关金融机构 | 强化对重点领域金融支持力度，研究提出支持鄂尔多斯市 自由贸易试验区片区建设的财政政策措施。包括建立 “产业+基金+人才+项目” 的科技招商模式，鼓励优质项目争取基金投资。 | 2024年6月 |
| 六、开放平台联动行动 |
| 13 | 优化监管机制、提供政策咨询、搭建企业公开、公正、公平平台。 | 高新区投促局市场监督管理局 | 市场监督管理局 | 司法局 | 建立健全以信用为基础的新型监管机制，对自贸区片区内企业进行信用监管，确保市场主体合规经营。为自贸区片区内的企业提供政策咨询和解读服务，帮助企业了解和利用相关政策。搭建企业合作平台，推动自贸区片区内企业之间的合作与交流。 | 2024年12月 |
| 七、人才队伍提升行动 |
| 14 | 研究建设面向国际的人才队伍。 | 高新区科技人才局组织部 | 人社局 |  | 深化人才发展体制机制改革， 用好用足人才培育引进重大政策，积极学习和借鉴国内外先 进经验和做法，为鄂尔多斯市自由贸易试验区片区创建提供人才保障和智力支持。 | 2024年3月 |