东胜区2023—2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案

（征求意见稿）

鄂尔多斯市东胜区乡村振兴统筹发展中心

2022年12月

东胜区2023—2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案

鄂尔多斯市东胜区乡村振兴统筹发展中心

内蒙古瑞亨产业发展咨询有限公司

| 职责分工 | 姓名 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 审 定 | 冯益衍 | 总经理 |  |
| 部门审核 | 杨庆风 | 注册咨询师 |  |
| 编制人员 | 姬璐 | 办公室主任 |  |
|  | 王来锁 | 农村集体资源室 主任 |  |
|  | 张松林 | 高级工程师 |  |
|  | 安明生 | 高级工程师 |  |

目  录

一、基本概况	3

（一）行政区划及人口情况	3

（二）区位、交通和自然资源条件	4

（三）地区经济及农业农村建设情况	8

（四）全区农业农村发展的瓶颈和短板	12

二、总体要求	14

（一）指导思想	14

（二）基本原则	14

（三）编制依据	16

（四）工作目标	21

三、重点工作	24

（一）巩固脱贫攻坚成果	24

（二）促进乡村优势特色产业发展	32

1、 培育壮大产业龙头企业	34

2、推进特色优势农牧业高质量发展	35

4、深入推进乡村产业升级转型	37

（三）推进乡村建设行动	43

1、科学实施空间管理支撑乡村振兴发展	43

2、加强乡村基础设施建设夯实发展基础	45

3、加大乡村生态保护与修复力度促进发展可持续	48

4、整治提升农村人居环境促进生态宜居	52

5、提升乡村文化服务能力促进文化繁荣	55

6、实施农村综合改革培育内生动能	57

7、积极布局数字经济铺设乡村产业振兴新路径	60

8、 科创驱动引领乡村产业高质量发展	60

（四）完善乡村治理体系	62

1、加强农村基层组织建设和社区治理	62

2、加强农村“三留守”人员关爱服务	64

3、加强残疾人、精神障碍患者福利保障	64

4、深入推进农村精神文明建设	65

5、加强乡村人才队伍建设	68

四、 项目实施与资金管理	72

（一）项目实施办法	72

1、建立专项任务责任制	72

2、建立项目库制度	73

3、实行项目库动态管理制度	73

4、优化项目实施流程	74

5、健全乡村公共基础设施管护机制	75

6、健全完善项目联农带农机制	76

（二）2023年重点实施项目	81

1、乡村特色产业发展类重点项目	81

2、到户扶持类重点项目	87

3、乡村建设（基础设施）类项目	87

4、村级自主谋划项目	89

（三）2024年、2025年项目计划	90

（四） 投资概算与资金来源	91

（五）资金投入保障机制	92

五、 保障措施	93

（一）组织保障	93

（二）政策保障	94

（三）监督考核	97

附件1：东胜区巩固衔接建设项目入库表格	98

附件2：东胜区巩固衔接建设项目入库申报方案（建议提纲）	120

# 一、基本概况

## （一）行政区划及人口情况

东胜区位于内蒙古自治区鄂尔多斯市中部偏东。地理坐标东经109°08′04〃—110°23′11〃，北纬39°10′07〃—39°58′51〃。是鄂尔多斯市经济、科技、文化、交通和信息中心，也是“呼包鄂”经济金三角重要一极。区域总面积2160平方公里，建成区面积78平方公里，辖3个镇、27个行政村、12个街道办事处、3个园区，常住总人口57.6万人，城镇化率达95%。先后荣膺全国文明城市、国家卫生城市、中国羊绒产业名城等多项荣誉称号。

鄂尔多斯市

东胜区

图1：东胜区地理区位图

全区农作物总播种面积4540公顷。其中，粮食作物播种面积4273.3公顷、蔬菜播种面积200公顷，全年粮食总产量23000吨，农业综合机械化率已达80%。现有生猪存栏28356头、牛存栏10594头、羊存栏155020只、禽类148927羽。农牧业产业仍以肉、绒、乳等传统产业为主导。农牧业产业化龙头企业共83家，其中：国家级1家、自治区级10家、市级42家、区级30家。农畜产品获得国家级驰名商标5件，自治区著名商标14件，市级知名商标15件。建成休闲农庄21处，建成自治区休闲农牧业与乡村旅游示范点2个、乡村振兴示范村3个，拥有合作社示范社3个，其中国家级1个、自治区级1个、本级1个。已经认证农产品绿色生产基地1个、名优特新畜产品2个，已建设市级农

畜产品检测机构1个、乡镇快检室3个。

## （二）区位、交通和自然资源条件

东胜区位优势明显，是内蒙古自治区呼(呼和浩特)-包(包头)-鄂(鄂尔多斯)经济金三角一极。109、210国道在此交汇，包茂高速公路贯穿市区，包神铁路、包府公路沿市而过，准东、东乌铁路建成，公铁交通干道与全国公铁路网相连通，市区距包头机场96公里，距鄂尔多斯机场40分钟车程，距内蒙古自治区首府呼和浩特248公里，距西安、北京800公里，为晋、陕、宁、蒙四地及毗邻地区重要的商品集散地和陆路运输要冲。

东胜区地处鄂尔多斯高原，属温带大陆性气候，冬长夏短，四季分明。东部地区年平均气温5.5摄氏度，西部地区年平均气温5.2摄氏度，年日照3100—3200小时。无霜期较短，东部一般为135天，西部一般为116天。降水保证率低，年度变化大，东部地区平均年降水量400.2毫米，西部地区平均年降水量325.8毫米。降水多集中于7、8、9月，有时降雨强度大，东部地区易造成山洪，西部地区易造成内涝，其它月份降水很少，干旱严重，年蒸发量2200毫米以上。夏、秋常有冰雹灾害，冬、春常有大风灾害。春天的东胜，烂漫多姿；夏天的东胜，清凉爽快；秋天的东胜，斑斓绚丽；冬天的东胜，纯洁静谧。

东胜区经济发展水平位居自治区前列，实力雄厚，势头强劲，与首府呼和浩特、钢城包头构成内蒙古经济发展的金三角”，特别是“十三五”以来，东胜区利用资源优势和区位优势，充分构筑绒纺、煤炭、建材、林沙为主的工业体系，呈现出经济建设持续快速发展、社会事业整体推进、结构调整更加合理、城市功能日趋完善、生态建设成效显著、人与自然和谐相处的可持续发展态势，经济实力始终保持在自治区101个旗县（区）前列。

东胜区自然资源富集,地处有中国21世纪能源接续地之称的鄂尔多斯盆地，境内和周边地区资源富集，已探明矿种30多种优质煤储量727亿吨，与神府煤田联袂,为世界八大煤田之一,被称为“乌金之海”;以煤炭、绒纺、装备制造、现代服务业为重点，构建多元发展、多极支撑的现代产业体系。全区共有煤矿32座，煤炭年总产能11930万吨，电力装机148万千瓦，年发电量90亿千瓦时。拥有世界最大的羊绒加工企业--鄂尔多斯集团，并以鄂尔多斯羊绒集团为龙头的绒纺企业组团联合发展，形成集原料、设计、生产、流通、销售于一体的完整产业链，年收储原绒5500吨、产销羊绒制品600万件,享有中国绒城的美誉，“鄂尔多斯”羊绒服装品牌享誉海内外。

经济发展持续、积极构筑以装备制造业和现代服务业为核心的现代产业体系:大力提升现代服务业水平,全面推进华研综合物流园区、东易达建材物流园区、铜川汽车产业博览园、煤炭物流基地。建成鄂尔多斯装备制造工业园区，构建汽车整车及零部件制造、能源装备制造、电子产品制造、节能环保和新材料五大产业链，并成功跻身自治区级工业园区行列，实现年产值203亿元。文化旅游、商贸物流、健康养老、金融服务等现代服务业集聚发展。区内有4A级旅游景区5家，星级酒店12家，年接待游客293万人次，成功创建自治区级全域旅游示范区；打造达拉特北路（购物中心、每天百货等）、伊金霍洛西街（王府井、万达等）、铁西（雍贵中心等）三大商圈，建成宏业、华研等5个专业物流园；培育健康养老产业示范区，构建“智慧东胜便民为老服务平台”，引进各类养老机构28家，年平均接待外地旅居康养群体3万人次，打造居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系；区内共有银行、保险、担保、证券等各类金融机构122家，基本形成门类齐全的现代金融服务体系。银行业存贷款余额占全市比重分别为48％和65％，总量稳居全市第一。

城市品质不断提升。东胜区大力推进城市更新和治理行动，基础设施覆盖率达90%，建成区绿化覆盖率达43%，集中供热率达99.6%、污水收集率达98%、垃圾清运率和无害化处理率均达100%，城区路网升级、老旧小区改造等工作取得明显成效。启动“5G+智慧城市”建设，深入推进城市精细化、网格化、数字化管理，实现信息资源共享、跨行业监管、多部门联动。深入实施乡村振兴战略，高质量打赢脱贫攻坚收官战，农业规模化、产业化、品牌化水平不断提升，大力开展农村环境综合整治专项攻坚行动，美丽乡村建设成果进一步巩固。

社会事业蓬勃发展。东胜区坚持教育优先发展，全区共有学校幼儿园150所，教职工10947人，在校学生10.5万人，义务教育阶段非东胜户籍学生占总学生人数的56.67%以上。坚持文化惠民，建成文化馆分馆24处、图书馆分馆141处，荣获全国“书香城市”称号。推进健康东胜建设，现有各级各类医疗卫生机构396家，医疗卫生机构技术人员5781人，建立起市、区直医院托管社区卫生服务中心模式和分级诊疗模式。加强兜底保障，城乡低保、社保、医保等报销标准逐年提高，人民群众满意度和获得感进一步增强。

东胜区委、政府团结带领全区各族干部群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面落实党中央决策部署和自治区党委、鄂尔多斯市委具体要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，经济社会各项事业持续健康发展。“十三五”期间，地区生产总值年均增长3.8%；累计引进产业项目131项，引资规模近200亿元，实施重大项目463项，完成投资569亿元；规模以上工业增加值年均增长3.2%；社会消费品零售总额年均增长4.7%；城镇常住居民人均可支配收入年均增长6.1％。产业结构不断优化，经济总量连年攀升。2021年，地区生产总值实现860.4亿元、增长9.7%，一般公共预算收入完成60.9亿元、增长12.8%，固定资产投资增长26.1%，规模以上工业增加值增长10.1%，社会消费品零售总额实现233.1亿元、增长8.6%，城镇常住居民人均可支配收入实现55863元、增长7.2%，三次产业结构为0.2:43:56.8，地区综合实力位居全国市辖区百强第45位。

## （三）地区经济及农业农村建设情况

“十四五”开局之年，经济社会发展平稳向好。东胜区全年地区生产总值实现860.4亿元，增长9.7%；一般公共预算收入完成60.9亿元，增长12.8%；固定资产投资增长26.1%；规模以上工业增加值增长10.1%；社会消费品零售总额实现233亿元，增长8.6%；城镇常住居民人均可支配收入实现55863元，增长7.2%。全区推动70个“烂尾楼盘”复工建设，建成交付“回迁难”“入住难”房屋2.7万套，累计办理不动产权证8.1万本。经济发展顶住了下行压力，经受住了疫情大考，呈现出稳定恢复、稳中向好的良好态势，人民群众幸福感、自豪感和满意度空前提升。

十八大以来，东胜区坚持党对“三农”工作的领导，坚持生态优先、绿色发展的理念，把脱贫攻坚摆在了“三农”工作的突出位置，以“四个全面”战略布局为引领，以农业供给侧改革为主线，真抓实干、积极稳妥推进全区“三农”工作，取得了一系列显著成效。特别是在“十四五”开局之年，全区高质量完成农村危房改造、农村饮水安全、农村路网建设等工作，农村基础设施全面完善；持续推进农村厕所革命、绿化美化、污水治理等工作，农村环境得到有效提升；持续深化农村改革，基本完成了农村土地确权和农村集体产权制度改革工作，农村资源要素得到有效激活；成功打赢脱贫攻坚战，农业经济总量稳步增长，产业化水平持续提高，农民收入大幅提升，经济强、人民富、生态美、社会和谐的新时代农村建设顺利推进，为确保全面实施乡村振兴战略奠定了坚实的政治、经济、社会、文化和生态基础。

1、农牧业发展成效明显，产业结构得到优化

全区农作物总播种面积4540公顷。其中，粮食作物播种面积4273.3公顷、蔬菜播种面积200公顷，其中播种薯类作物种植面积为500公顷，播种玉米面积为2279公顷，荞麦167公顷，高粱8公顷，大豆239公顷。经济作物播种面积273公顷，油料29公顷，油菜籽7公顷，胡麻籽23公顷，甜菜2公顷，蔬菜及食用菌24公顷，瓜果类9公顷。农作物平均产量持续增加，农业连续5年获得丰收，全年粮食总产量23000吨，农业综合机械化率已达80%。现有生猪存栏28356头、牛存栏10594头、羊存栏155020只、禽类148927羽。农牧业产业仍以肉、绒、乳等传统产业为主导产业。农牧业产业化龙头企业共83家，其中：国家级1家、自治区级10家、市级42家、区级30家。农畜产品获得国家级驰名商标5件，自治区著名商标14件，市级知名商标15件。

2、农村设施持续完善，人居环境全面改善

在全面完成农村人居环境整治的基础上，加强农村基础设施建设，优化资源要素配置，推进城乡公共服务均等化，实施乡村建设行动。分类推进乡村建设，实现布局美、环境美、产业美、生活美、风尚美的“五美”乡村格局。提升农村人居环境有序推进垃圾治理，按照“政府主导、分步实施、分类减量、清管结合”的原则，以实现农村生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理为目标，健全农村垃圾收运处置体系，完善农村垃圾收集处理基础设施建设。整治提升村容村貌，推进村公共空间环境整治，营造整洁有序的公共空间生活环境。建立健全农村人居环境管护长效机制和村庄道路、给排水、垃圾和污水治理、公共卫生厕所、农牧业生产废弃物资源化利用、村庄绿化和保洁等长效管理制度。

累计完成了150个老旧小区“三网”改造提升工程和热源厂、换热站的维修维护，全区集中供热率达到98%。供水普及率提高到98%，水质合格率达到100%。创新垃圾分类新模式，生活垃圾无害化处理率达到95.8%，城乡居民居住水平明显提升。开展农村人居环境综合整治专项行动，累计改造危房3074户，新建维修安全饮水工程90处、硬化街巷道路500公里、改造农村电网390公里；农牧民住房问题得到了彻底解决。

3、脱贫攻坚成果显著，农民收入大幅提升

“十四五”期间，东胜区紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全，始终以精准扶贫、精准脱贫为主线，聚焦薄弱环节，大力推进产业就业扶持、危房改造、农牧区基础设施建设、教育资助、健康扶贫、兜底扶贫等措施，建立健全了驻村和结对帮扶机制、社会参与机制、动态监测和预警机制以及内生动力提升机制等，推进了一系列重大项目和重大扶贫工程，全区脱贫攻坚战取得了全面胜利。

高质量完成脱贫攻坚任务。全面补齐“两不愁三保障”和饮水安全短板，投入各级各类产业扶贫资金668万元，实施产业扶贫项目23项，31户建档立卡贫困户全部稳定脱贫，脱贫人口年人均纯收入达到31054元，脱贫攻坚战取得了决定性胜利。

4、农村改革持续推进，内生动力持续提高

积极推进农企利益联结机制改革工作，农牧业经营主体活力进一步增强。农牧业产业化龙头企业共83家，其中：国家级1家、自治区级10家、市级42家、区级30家。农畜产品获得国家级驰名商标5件，自治区著名商标14件，市级知名商标15件。建成休闲农庄21处，建成自治区休闲农牧业与乡村旅游示范点2个、乡村振兴示范村3个，拥有合作社示范社3个，其中国家级1个、自治区级1个、本级1个。已经认证农产品绿色生产基地1个、名优特新畜产品2个，已建设市级农畜产品检测机构1个、乡镇快检室3个。

## （四）全区农业农村发展的瓶颈和短板

脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。总结“十三五”期间和脱贫攻坚战过程中的“三农”工作，全区农业农村发展仍然存在不少制约瓶颈和发展短板，主要表现在：

- 东胜区农牧业产业体系存在产业基础差、底子薄、发展滞后，农牧业和农牧区经济结构不合理，农牧业产业化发展水平依然较低，农牧业规模化、集中化发展不足；

- 产业发展动力不足，缺少带动力强的龙头企业，农副产品加工业培育不够、品牌推广不足、产业链条短、产品附加值低，一二三产融合度不深；

- 人才匮乏，一家一户经营与大市场信息不对称，农业技术指导、管理服务水平低，人才引进困难、资金扶持力度不够的问题，产业扶贫难度较大、贫困人口内生动力不足、利益联结不紧密；

- 农村资源环境生态问题突出，土地利用适宜性差、水资源短缺，控肥、控药、控水、控膜和推进废弃物资源化利用等生态修复、绿色发展方面的问题依旧突出；

5、农村土地草原所有权承包权经营权“三权分置”格局尚不完善,农村集体产权制度改革不全面、不深入、不彻底，迫切需要加快推进农牧业供给侧结构性改革，乡村治理体系不健全，基层基础工作存在薄弱环节，乡村治理体系和治理能力亟待加强等等体系问题。

# 二、总体要求

## （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述和关于内蒙古工作的重要讲话重要指示批示精神，认真贯彻中央农村工作会议、自治区党委、市委、区委农村工作会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持以人民为中心的发展思想，坚持共同富裕方向，把巩固拓展脱贫攻坚成果放在突出位置，紧紧围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果”和“全面实施乡村振兴战略”两条主线任务，牢牢抓住实施乡村振兴战略有利契机，坚持“守底线、抓衔接、促振兴”工作思路，认真贯彻“四不摘”要求，持续提升“两不愁三保障”和饮水安全水平，建立农村低收入人口和欠发达农牧区常态帮扶机制，健全乡村振兴领导体制和工作体系，加快推进农牧区乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，绘就乡村振兴靓丽画卷。

## （二）基本原则

——坚持党管农村工作。毫不动摇地坚持和加强党对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的领导，健全完善体制机制，压实各方责任链条，发挥党组织总揽全局、协调各方作用，确保党组织在乡村基层发挥引领作用，为乡村振兴衔接提供坚强有力的政治保障。

——坚持区域发展和生态保护相统一。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，坚决打好“绿色能源”“绿色食品”“健康生活目的地”三张牌。在全力加大产业转型升级力度，支持民间资本创新创业，推动区域经济高质量发展，促进相对脱贫人口持续稳定增收的同时，将生态保护工作放在首位，将生态效益、经济效益和扶贫、减贫、脱贫工作相统一，积极探索生态脱贫、绿色减贫的新路子，推动意识脱贫与生态理念相呼应，产业开发与资源环境相协调，脱贫致富与可持续发展相促进，使相对脱贫人口从生态保护中得到更多实惠。

——坚持提升内力和调动外力相统一。新阶段的脱贫治理与持续减贫工作的展开必须面对东胜区发展基础薄弱的现实，警惕脱贫人口稳定性、可持续性不强的威胁。从内外两个方面出发，练好内力，自力更生，坚持群众主体地位，把充分调动相对贫困人口致富的积极性、主动性和创造性摆到重要位置，做实做细“志智双扶”，完善激励机制,优化扶贫资源配置，加强技能培训力度，提升自我发展能力，教育引导现有相对贫困人口依靠自身力量致富，强化“造血”能力；调动外力，努力吸引外部资本支持，优化外商投资和人才引进制度，加大政府“输血”力度，让各类资本充分涌流。内外并举、内外合力，开创脱贫治理工作新局面。

——坚持衔接工作循序渐进。科学把握不同村庄变迁的发展趋势，因地制宜，分类施策，搞好规划、政策和制度设计，注重乡村振兴规划与新型城镇化等规划的有效衔接，合理设定阶段性目标，既尽力而为，又量力而行，不搞层层加码，不搞一刀切，不搞形式主义。

——坚持深化改革创新。围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，建立有利于城乡融合发展的体制机制，引导城市资源要素向农牧业农村自由流动、平等交换，激发农村各类要素潜能和各类市场主体活力，形成工农互促、城乡互补、全面融合、共同繁荣的新型城乡关系。

## （三）编制依据

1、国家法律法规

《中华人民共和国民法典》（2021年）

《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）

《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）

《中华人民共和国乡村振兴促进法》（2021年）

《中华人民共和国农村土地承包法》（2018年修正）

《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）

《中华人民共和国旅游法》（2016年修正）

《中华人民共和国建筑法》（2019年修正）

《中华人民共和国招标投标法》（2017年修订）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年修正）

《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021年修订）

《中华人民共和国招标投标法实施条例》（2019年修订）

《工程建设项目施工招标投标办法》（2013年修订）

《必须招标的工程项目规定》（2018年制定，国家发改委2018年第16号令发布，国务院国函〔2018〕56号批准）

《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（2021年）

《内蒙古自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（2022年）

《内蒙古自治区扶贫项目资产后续管理办法（试行）》（2021年）

《京蒙协作资金和项目管理办法》（2021年，内乡振发〔2021〕27号）

《内蒙古自治区扶贫公益岗位开发与管理暂行办法》（2020年，内扶办发〔2020〕31号）

2、政策文件与上位规划

《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（2018年）

《中共中央国务院关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（2020年）

《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》（2020年）

《全国乡村产业发展规划（2020—2025）》（农业农村部，2020年）

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）

《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年）

《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发改委，2021年修改）

《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理的通知》（国乡振发〔2021〕3号，2021年）

《人力资源社会保障部国家发展改革委财政部农业农村部国家乡村振兴局关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的指导意见》（人社部发〔2021〕26号，2021年）

《巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接过渡期内城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂管理办法》（自然资源部财政部国家乡村振兴局，2021年）

《关于加快农房和村庄建设现代化的指导意见》（住房和城乡建设部、农业农村部、国家乡村振兴局，2021年）

《社会资本投资农业农村指引(2022年)》（农业农村部、国家乡村振兴局，2022年）

《中共中央国务院乡村建设行动实施方案》（2022年）

《关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》（民政部国家乡村振兴局，2022年）

《关于鼓励引导脱贫地区高质量发展庭院经济的指导意见》（国家乡村振兴局、农业农村部，2022年）

《国家乡村振兴局关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》（2022年）

《内蒙古自治区乡村振兴战略规划（2018—2022年）》（2018年）

《巩固脱贫成果防止返贫致贫的八项措施》（内扶组发〔2020〕13号，内蒙古自治区乡村振兴局2020年发布）

《关于支持脱贫户发展庭院经济的指导意见》（内扶办发〔2020〕17号，2020年）

《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2021年）

《内蒙古自治区“十四五”文化和旅游融合发展规划》（2021年）

《内蒙古自治区新时代支持促进革命老区振兴发展的若干措施(2021-2025年)》（2021年）

《内蒙古自治区扶贫项目资产后续管理办法（试行）》（2021年）

《内蒙古自治区巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果进一步做好困难群众基本生活保障工作实施方案》（2021年）

《内蒙古自治区民政厅关于巩固拓展民政领域脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（2021年）

《关于切实加强就业帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴的实施意见》（2021年）

《内蒙古自治区健全防止返贫动态监测和帮扶机制工作方案》（2021年）

《内蒙古自治区人民政府关于进一步加强自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的意见》（2022年）

《内蒙古自治区财政厅 农牧厅 乡村振兴局发展改革委 民委 林草局关于加强自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见》（2022年）

《内蒙古自治区农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》（2022年）

《内蒙古自治区巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接实施方案》（2022年）

《关于编制《2023年—2025年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》的通知》（内蒙古乡村振兴局，2022年）

《鄂尔多斯市乡村振兴战略规划(2018—2022年)》（2018年）

《鄂尔多斯市加强扶贫资产管理实施意见(修订）》（2020年）

《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年）

《鄂尔多斯市“十四五”推进农牧业农村现代化发展规划》（2022年）

《鄂尔多斯市东胜区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（2021年）

3、其它有关资料及相关数据。

## （四）工作目标

根据中央、自治区和鄂尔多斯市关于巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴、全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见精神和工作部署，东胜区通过发展壮大乡村特色产业、促进农业农村人口稳定就业增收、持续改善乡村基础设施条件、进一步提升乡村公共服务水平、保护修复农业农村生态环境、便利和促进城乡双向消费、统筹协调城乡融合发展、加强完善乡村治理能力与体系等方面工作，分级分类整村推进，用三年时间确保经济社会实现稳定持续发展，持续增收、自我发展能力全面提升；兜底保障对象的保障性收入不低于国家扶贫标准并形成增长机制；确保脱贫退出村基础设施建设、公共服务水平和基层组织服务保障水平大幅提升，经济发展的造血功能明显增强。到2025年，东胜区发展实力显著增强，产业体系更加健全基础设施更加完善，内生动力更加强劲，社会事业更加均衡，人民生活更加幸福，乡村振兴取得阶段性成效的发展目标。

| 序号 | 指示类别 | 指标名称 | 单位 | 2022年基础值 | 2025年目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成果巩固 | 低收入人口返贫致贫率 | % | 0 | 0 | 约束性 |
| 2 |  | 城乡居民人口基本医疗保险参保率 | % | 95.2 | 96 | 约束性 |
| 3 |  | 脱贫户、监测户家庭慢病签约管理率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 4 |  | 九年义务教育巩固率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 5 |  | 脱贫户、监测户家庭子女义务教育阶段失学辍学率 | % | 0 | 0 | 约束性 |
| 6 |  | 脱贫户、监测户住房安全保障率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 7 |  | 脱贫户、监测户饮水安全保障率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 8 | 乡村建设 | 农村生活垃圾收运处置体系覆盖率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 9 |  | 农村生活垃圾治理率 | % | 65 | 75 | 预期性 |
| 10 |  | 农村生活污水治理率 | % | 83.6 | 88 | 约束性 |
| 11 |  | 公共文化服务中心达标率（%） | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 12 |  | 村级电商服务覆盖率 | % | 100 | 100 | 约束性 |
| 13 |  | 农村自来水普及率 | % | 97.5 | 98 | 预期性 |
| 14 |  | 农村电网供电可靠率 | % | 99.7 | 99.9 | 预期性 |
| 15 |  | 农村4G或5G网络覆盖率 | % | 100 | 100 | 预期性 |
| 16 |  | 农村卫生厕所普及率 | % | 93.9 | 95 | 预期性 |
| 17 |  | 地区生产总值增长率 | % | 2.4 | 4.9 | 预期性 |
| 18 |  | 村集体经济收入 | 万元 | 15万元以上占比100% | 20万元以上占比40%；50万元以上占比50% | 预期性 |
| 19 |  | 城镇常住居民可支配收入增长率 | % | 4.2 | 4.5 | 约束性 |
| 20 |  | 脱贫户人均纯收入增长率 | % | 13.7 | 15 | 约束性 |

# 三、重点工作

## （一）巩固脱贫攻坚成果

1. 巩固教育保障成果。

一是健全义务教育保障长效机制，每学期常态化开展定期学籍核查、入户调查，与就读学校联系了解情况等工作，对已脱贫人口义务教育阶段入学子女进行排查摸底。对于存在失辍学现象，根据“三访两报告”劝返流程进行劝返复学。对义务教育阶段学生控辍保学数据进行动态监测，推进控辍保学从动态清零转向常态清零，确保不让一个适龄未成年人在义务教育阶段失学辍学，把失学辍学率控制在0%。

二是持续加强义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推进落实教育配套设施配置与管理，2025年前新建改扩建中小学幼儿园31所，总投资26.81亿元，基本实现教育现代化，学校公共基础服务水平不断提升，学生健康成长环境更加优质。

三是建设高水平均衡化教育强区，教育事业发展水平进入中西部地区先进行列。到2025年，学前三年教育毛入学率达到98%，九年义务教育巩固率达到95%，高中阶段教育毛入学率达到95%，残疾儿童义务教育入学率达到95%，普惠性幼儿园覆盖率80%，新增劳动力中受过高中阶段及以上教育比例达到13.5%，主要劳动年龄人口平均受教育年限达到12年。

四是持续加强从学前教育到高等教育全学段困难学生的精准资助体系，全面落实学前教育普及普惠政策、义务教育阶段“两免一补”资助政策和普通高校家庭经济困难学生入学资助政策。

五是全面改进教育管理方式，健全校园长激励竞争机制，科学推进教师校际交流轮岗，抓好素质教育、职业教育和心理健康教育，持续扩大优质教育资源覆盖面，进一步提升教育教学水平。给予基层教师适度的政策倾斜，在职称评聘中适当降低评审条件，岗位竞聘时满足条件的基层教师，给予不受本单位专业技术岗位职数限制的优惠条件。

牵头部门：东胜区教体局

配合部门：东胜区人社局、财政局、乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 巩固医疗服务和保障成果。

一是坚持应保尽保原则，大力实施全民参保计划，落实分类资助参保政策，过渡期内按上级部门统一规定资助参保，确保脱贫享受政策人员参保率稳定在100%。

二是全面贯彻落实覆盖全民、公平统一、保障适度、可持续的多层次医疗保障，织密医疗保障网，持续深化“一站式”结算工作，建立防范和化解因病致贫返贫长效机制，逐步实现由集中资源支持向基本医保、大病保险、医疗救助三重制度常态化保障平稳过渡。

三是深入开展“先诊疗后付费”“一站式”结算等便民措施。实现脱贫患者区内住院“零押金”、出院“零跑腿”和门诊“零等待”，在出院（离院）时在各定点医疗机构“一站式”服务窗口只需缴纳个人自付部分可出（离）院。

四是加强人才队伍建设。加快培训培养小病善治、大病善识、重病善转、慢病善管的防治结合基层全科医学人才。建立乡村卫生人员合理流动制度，建立村医准入与退出机制，完善村医待遇保障；加大培训力度，进一步提高基层医疗卫生人员的服务能力。

五是健全完善防范化解因病返贫致贫风险机制，全面推进健康乡村建设，合理配置城乡医疗资源，落实分级诊疗制度，加快推进医共体建设，提高各镇卫生院的临床诊疗水平。为全面实施健康帮扶工程提供有效的医疗救治保障。加强镇卫生院、村卫生室医疗服务能力建设，提升全区疾控机构应对突发公共卫生事件和应急处置能力。畅通健康服务便民惠民渠道，针对老年人、妇女儿童、残疾人等特殊群体优化“互联网+”就医服务，建立预约绿色通道，保障特殊群体健康服务需求。

牵头部门：东胜区卫健委

配合部门：东胜区医保局、乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 巩固住房安全成果。

一是积极争取危房改造补助资金用于农村低收入人群等重点对象农村危房改造。2025年前，针对鉴定的C、D级房屋符合条件的全部纳入危房改造计划。

二是严格控制房屋改造面积。新建住房建筑面积原则上1-3人户在40—60平方米以内，且1人户不低于20平方米、2人户不低于30平方米，3人户不低于40平方米。3人以上户人均建筑面积不超过18平方米，不得低于13平方米，同时新建房屋必须设计室内卫生间，平米数不计入危房改造建房面积。

三是在前期开展的农村房屋安全隐患排查基础上，开展好自建房安全专项整治，到2025年，脱贫户、监测户房屋安全保障率继续保持100%，牢牢守住来之不易的住房安全保障成果。

牵头部门：东胜区住建局

配合部门：东胜区财政局、乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 巩固饮水安全成果。

一是常态化开展农村饮水安全监测。因地制宜，分类实施农村饮水安全巩固提升工程，做到问题“动态清零”，脱贫户、监测户饮水安全保障率100%。“十四五”期间，重点改造分散式供水26处，覆盖人口0.11万人。

二是进一步健全农村供水工程长效运行管理体制机制，规范定价计量、水费收缴工作，提高水费收缴率，落实工程维护资金，保障供水工程长效运行。

牵头部门：东胜区水利局

配合部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、水投集团。

完成时限：2023年-2025年

- 抓好动态监测帮扶。

一是针对“十类重点人群”，每年开展两次集中排查，每季度开展1次集中监测和动态管理，采取农牧户申请、村“两委”、驻村工作队走访排查、行业部门数据比对、镇审核公示、区确认的程序，做到应纳尽纳、不漏一人。

二是建立健全农牧区低收入人口监测预警机制，动态实施帮扶措施。健全民政、医疗、乡村振兴等多部门联动的风险预警、研判和处置机制，建立健全信息共享机制，加快构建农牧区低收入人口动态监测体系，加大大数据分析与预警工作力度。对农村低保对象、农村易返贫致贫人口以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或因收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难等农村低收入人口开展动态监测，将符合条件的农牧民纳入相应的救助帮扶范围，确保应帮尽帮、精准帮扶。

牵头部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心

配合部门：东胜区教体局、民政局、人社局、住建局、水利局、卫健委、医保局、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 科学有序开发公益性岗位。

结合乡村振兴战略等重大决策部署，开发乡村公共服务类岗位，优先安置符合岗位条件的脱贫人员、易返贫致贫人员特别是其中的弱劳力、半劳力。按照“按需设岗、以岗聘任、在岗领补、有序退岗”管理机制，进一步规划乡村公益性岗位开发管理，适度确定公益性岗位开发规模。要求公益性岗位安置人员购买意外保险，依法签订劳动合同或劳动协议，每次签订期限不超过1年。对考核合格、有劳动能力胜任岗位工作的脱贫人员、易返贫致贫人员可按程序聘任，具体由所在镇管委会和村“两委”负责确定。

牵头部门：东胜区人社局

配合部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心、市林草局东胜分局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 加强技能培训提升就业能力。

大力宣传职业技能培训政策，对帮扶对象实现“精准投送”。要结合地方特色产业发展，为脱贫人员、易返贫致贫人员量身定制培训课程，开展“订单、定岗、定向”培训，实现高质量培训。

牵头部门：东胜区人社局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 加大妇女健康服务保障。

继续实施适龄女性“两癌”防治项目，适龄妇女宫颈癌人群筛查率达到70％以上。强化危重孕产妇救治保障，至少建设有1个危重孕产妇救治中心。巩固完善农村固定与流动相结合的医疗卫生服务体系，依托镇卫生院，建设流动卫生服务站，支持社会力量在医疗资源薄弱区域和康复、护理、精神卫生等短缺专科领域，举办非营利性医疗机构，满足群众多层次医疗服务需求。

牵头部门：东胜区卫健委

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 加大妇女创业就业扶持力度。

促进平等就业，消除就业性别歧视，就业人员中的女性比例保持在45％左右。深化就业服务专项行动，促进妇女就业的人岗对接，着力解决结构性就业问题。支持妇女参与新业态新模式从业人员技能培训。加大帮扶力度，多渠道帮助就业困难妇女实现就业。构建更具活力的“双创”生态系统，线上线下常态化组织开展知识竞赛、家庭教育讲座、“云课堂”、理论下基层、“巾帼心向党”系列宣讲活动，促进各类平台支持妇女创业。深入实施创新创业巾帼行动，鼓励妇女积极投身大众创业万众创新。支持女性发展农村电子商务，鼓励外出务工妇女返乡创业，支持有意愿的妇女下乡创业。支持农村妇女创建农业专业合作社。保障农村妇女平等享有各项经济权益，在农村土地承包经营权确权、宅基地使用权登记工作中保障农村妇女权。支持妇女积极参与乡村振兴，积极发挥妇女在农村一二三产业融合发展和农业农村现代化建设中的作用。深入实施乡村振兴巾帼行动，大力开展乡村振兴巾帼示范基地建设，发挥农村创业创新园区(基地)等平台作用，鼓励支持妇女创办领办新型农业经营主体和农业专业化、社会化服务组织。加强高技能女农民培育，引导女农民争做乡村工匠、文化能人、手工艺人、农技协领办人和新型农业管理经营能手，推进农民妇女素质和技能双提升。

牵头部门：东胜区妇女联合会

配合部门：东胜区人社局、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 强化定点帮扶。

继续选派驻村工作队和“第一书记”，将驻村工作作为锻炼干部、培养干部的重要平台，进一步激发驻村干部工作活力。坚持“重基层、重实绩、重实干”的选人用人导向，对包联驻村工作中表现突出、成绩显著、群众认可的单位和个人，给予表彰奖励或提拔重用。在市直部门向重点村派出驻村干部的基础上，从区直包联单位中重新调整选派多名政治素质好、综合能力强、作风扎实、敢于担当的年轻后备干部担任驻村干部，实现新一轮包联驻村全覆盖。聚焦村工作重点难点和群众“急难愁盼”问题，创新构建“一党委、六机制”工作体系。采取“岗前培训、专家辅导、现场观摩、实践调研”等形式，全方位提升驻村工作队的履职能力。制定全区包联驻村工作考核方案，进一步压实驻村包联工作责任。组织开展“四送五帮两保障”关心关爱驻村干部行动，全力保障驻村干部工作和生活。

牵头部门：东胜区委组织部

配合部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心、包联办、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

## （二）促进乡村优势特色产业发展

按照《鄂尔多斯市东胜区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的总体部署，立足东胜区农牧业生产总量和产业结构特点，以及城区、镇、村庄交错融合发展的特色，大力发展以本地市民和城市圈农畜产品消费需求为导向、以城市消费市场仓储物流设施为依托、以城市群交通路网为辐射、一二三产业融合发展的都市农业。

紧扣东胜区已经形成的产业集聚，优势特色明显的羊绒纺织业、现代高效农业产业园、冷凉蔬菜、生猪、肉牛、肉羊等农畜种养殖产业，着力提升完善产业上下游链条，构建完备的农畜产品种养殖、育苗冷藏、加工生产、仓储运输、市场销售能力。加强农牧业产业基础建设，发展现代设施农业，支持建设数字农牧业、碳汇农业等与国家生态文明发展战略相结合的农牧业项目、产业园、示范园。支持构建以市场订单为联结机制的“企业+村庄+农户”规模化生产模式。以原料深加工基地建设为基础，以农畜产品输出为目的，重点推进羊绒交易、肉类、现代高效农业产业园、冷凉蔬菜、粮油加工贸易等主导产业集聚，做强绿色高端农畜产品加工业，加快实施“蒙字号”工程建设，培育知名品牌，建设自治区绿色农畜产品品牌化发展区。

推进农业基础设施建设和耕地轮作，积极发展旱作有机种植，藏粮于地，藏粮于技，确保粮食安全及主要农畜产品生产供给稳定。以生态健康、高质高效、可持续发展为目标，以服务农业增效、农民增收、农村增绿为主攻方向，通过“区域资源+特色产业+高新技术+国家主导”等要素的有效结合，显著提高土地产出率、劳动生产率和绿色发展水平，建设内蒙古农业工业化高科技创新示范区。

依托城郊农村绿水青山、田园风光、乡土文化等资源，突出区域特色和资源特色，着力拓展乡村和农业的旅游观光、人文教育和生态休闲功能，采取“旅游+”“生态+”等模式，推进农业与旅游业深度融合，发展生态绿色农业、观光休闲农业、市场创汇农业，支持村庄发展集体经济、农户发展庭院经济、村域生态休闲经济和乡村互联网直播经济，构建生产、生活、生态“三生融合”的一二三产业融合发展乡村经济模式，保障脱贫群众、普通农户的就业和创业机会，带动农民稳定增收，促进城乡收入差距进一步缩小。

为促进东胜区乡村优势特色产业发展，拓展巩固脱贫攻坚产业成果，夯实乡村产业振兴基础，实施以下具体工程。

### 培育壮大产业龙头企业

牢牢抓住“十四五”鄂尔多斯市羊绒产业振兴行动的重大机遇，立足东胜区已经成形的羊绒产业特色优势，利用新技术、新业态，通过互联网、物联网等技术，推动绒纺加工产业改造传统工艺和流程、变革生产组织方式、提升产业层次。改造提升绒纺产业。支持龙头企业优化生产组织形式，更加注重品牌建设、技术创新、工艺设计、标准开发和市场开拓，形成集中集聚、分工协作的生产关系；鼓励中小绒纺企业引进智能化、信息化生产线，建设智慧工厂；鼓励发展柔性生产，开展私人定制；打通原绒-无毛绒-精纺纱线-高档面料-精品服饰-设计研发-品牌营销羊绒全产业链，打造中国羊绒产业名城，进一步提升羊绒产业的话语权。到2025 年，原绒收储达到5000 吨，羊绒衫产销规模达到700 万件，其他绒纺织制品产销规模达500万件，出口交货值2.5 亿美元，实现产值45 亿元。

围绕乡村振兴示范村建设发展多业态适度规模经营。到2025年，全区龙头企业达到100家。培育国家级农牧业产业化经营重点龙头企业2家、自治区级11家，新培育市级农牧业产业化经营重点龙头企业5家、区级10家。推进产业化联合体发展，以东胜区罕台食品园区为核心，以内蒙古摩羊大师食品有限公司、鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司、鄂尔多斯市昕农养殖有限公司、九城宫草原漫翰文化旅游区有限责任公司四家企业为主组建产业化联合体，进行市场产品研发升级、联合品牌及标准培育建设，共享销售渠道、技术、原材料等资源，打造高标准、高质量的鄂尔多斯农牧深加工产品。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：东胜区委组织部、乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 2、推进特色优势农牧业高质量发展

突出一二三产业融合发展，打造生态优先、绿色高效、辐射周边的高品质现代农业新格局，形成经济高效、产品安全、资源节约、环境友好、技术密集、服务城市的现代农业发展模式，实现农业向质量型、生态型、服务型转变。加快土地、宅基地和集体资产产权制度改革，推广土地流转、土地入股等经营模式，有序推动规模经营。开展城市资本、技术进农村行动，变革传统组织经营方式，建立农牧民与新型经营主体利益联合机制，推动一二三产融合发展，提升农牧业产业化多元化水平。根据罕台镇、铜川镇、泊尔江海子镇资源优势、产业特色和发展要求，按照全域城镇化理念，大力发展休闲观光农业、复垦区生态农业和特色专供农牧业，实现农旅融合、农工融合。根据不同主体功能区定位要求，适当拓展农业发展空间，在灶火壕、布日都等近郊村社建设一批现代农业示范园和特色农副产品基地。支持特色养殖业发展壮大，形成种养加绿色循环发展模式，打造健康畜产品供应基地。积极引进农牧业新技术，整体推动农牧业换挡升级。逐年开发新品种，丰富农牧业产品类型，满足不同层次消费需求。发挥东胜区农畜产品加工基础优势，完善生产、监管、检测的三位一体农产品质量体系，确保农产品质量安全，打响东胜食品品牌。整合东胜及周边涉农信息资源，立农牧业数据库和综合性管理服务平台，提高农牧业信息化水平。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

结合乡村振兴示范村建设，突出地域特色打造城郊农旅融合项目，发展产城融合乡村产业。柴登村大力发展现代高效规模化种养殖业，依托东胜区现代高效农业产业园，通过光伏发电、肉食品深加工、生物质燃料加工等实体产业，积极延伸上下游产业链条，建立产、供、销一条龙的运作模式，发展绿色食品加工，打造柴登村绿色食品品牌建设。添漫梁村发展特色餐饮、采摘观光、小食品加工、中草药种植及农家乐于一体的产业业态，拓宽农民增收致富渠道。灶火壕村通过建设水上乐园、冲沙娱乐区、马上娱乐区、拓展训练区、露营区等发展城郊休闲经济。折家梁村依托当地蒙汉情宴会厅和传统作坊，改造升级农家乐和传统作坊，打造特色餐饮基地，发展美食文化。撖家塔村发展观赏性农作物种植，重点打造农业种植，采摘，休闲观光区域，配套建设游客中心、休闲垂钓区、儿童游乐场、烧烤野炊营地等增加村集体乡村旅游收入，进一步加快旅游业提质增效和转型升级，辐射带动周边脱贫人口和易返贫致贫户持续增收致富。

牵头部门：东胜区文化和旅游局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 4、深入推进乡村产业升级转型

（1）以产业兴旺为重点，实施乡村产业升级转型工程

铜川镇。要按照“复垦覆绿、做精沙棘”的思路，依托大面积矿区复垦土地，大力推进沙棘规模化种植，做精做优沙棘产业。到2025年，培植扶持2至3家中小型沙棘产品开发生产龙头企业，逐步打造沙棘特色小镇；通过土地流转、土地托管、土地入股等多种形式，推动土地向农民合作社、龙头企业等新型经营主体流转，按照规模化、专业化、标准化的发展要求，多种形式培育新型经营主体发展适度规模经营。到2025年，规范、高效运行的农民合作组织累计达到3家，农牧业产业化联合体累计达到3家；围绕汽车博览园和矿区，发展壮大物流、仓储、汽修汽配、矿山机电销售维修、餐饮等汽车矿区服务业；加快推进全市乡村振兴示范村添漫梁村的建设。

牵头部门：铜川镇

配合部门：鄂尔多斯铜川汽车博览园、东胜区农牧局

完成时限：2023年-2025年

罕台镇。要按照“面向城市、服务城市、城乡融合”的思路，以发展城郊经济为主线，依托“羊绒特色小镇”和秦直道、九成宫、动物园等旅游景区的优势，大力发展乡村旅游业。到2025年，培育一批影响力大、带动性强的乡村旅游示范村，建成业态丰富、特色突出、结构合理的乡村旅游特色小镇，完成2个全市3A级乡村旅游示范村全部建设任务，乡村旅游年接待能力达100万余人次，乡村旅游总收入达8000余万元；瞄准城市需求端消费结构升级，加快绿色、有机、无公害农畜产品生产加工，逐步形成“布局合理、特色鲜明、产业集聚、功能配套”的集聚区；围绕乡村旅游重点和景区，鼓励发展农民合作组织、龙头企业、家庭农场等新型经营主体，推动以观光、休闲、体验为主的乡村旅游业不断发展壮大。到2025年，创建市级“农家乐”典型示范户5个，规范、高效运行的农民合作组织累计达到3家，农牧业产业化联合体累计达到3家；重点从全区27个行政村中挖掘培育全市乡村振兴示范村和3A级乡村旅游示范村。

牵头部门：罕台镇

配合部门：东胜经济科教（轻纺工业）园区、文化和旅游局、农牧局

完成时限：2023年-2025年

泊尔江海子镇。按照“突出特色、突出增收、面向城市”的思路，着力发展绿色无公害蔬菜、五谷杂粮、特色果蔬和生猪、肉牛、家禽为主的种养殖业，打好农牧业特色牌、融合牌、规模牌。深入贯彻实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，坚持最严格的耕地保护和利用制度,深入开展耕地质量保护与提升行动,推进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。确保到2025年高标准农田面积达到10500亩以上,高效节水灌溉面积达到18000亩。培育新型经营主体，用好产权制度改革红利，大力培育种养大户、家庭农场、农民专业合作社和龙头企业，引导农户采取转包、出租、转让等方式流转承包地,鼓励农户采取联户方式、互换并地方式解决承包地细碎化问题。到2025年,规范、高效运行的农民合作组织累计达到5家,市级以上农牧业产业化重点龙头企业达到3家以上。实施农牧业品牌提升行动,组织“三品一标”(无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志)认证工作，培育特色品牌5个以上。统筹镇域煤炭生产开发布局与生态环境保护，严守生态保护红线，指导企业按照环境和资源承载能力科学确定开发强度，推动煤炭绿色开发、清洁利用，实现煤炭与生态环境和谐发展。引导煤矿企业增加周边村社用工比例，推动被征用土地、草牧场的村以土地、补偿费入股煤矿，承包经营煤炭企业餐饮物业、复垦绿化、运输施工等业务，发展壮大集体经济，带动矿区周边农牧民致富增收。协同油房壕煤矿开展矿井及选煤厂建设，协同银宏煤矿开展坑口电厂建设，配合开展“蒙电入皖”工程，培育更多优质稳定税源。优化乡村休闲旅游业，按照“串点成线、连线成片”的发展思路,探索全域旅游模式。打造一批最美休闲乡村、农事田园景观、湖畔湿地景观、特色民居民宿、星级农家乐和红色教育培训基地，办好“农民丰收节”、“杀猪烩菜节”等特色文旅活动。到2025年,休闲农收业和乡村旅游年接待突破10 万人次。培育乡村新型服务业，支持供销、邮政、农牧业服务公司、农牧民合作社等开展农资供应、土地托管、代耕代种、统防统治、烘干收储等农牧业生产性服务业。做好沿路经济这篇文章，打造沿109国道服务业经济带，建设2 处高标准汽车服务区。

牵头部门：泊尔江海子镇

配合部门：东胜区农牧局、商务局

完成时限：2023年-2025年

（2）培育区域品牌。

鼓励扶持新型经营主体着力推进“三品一标一品牌”创建。到2025年，积极组织“三品一标”认证工作，着力培育地方著名商标、知名商标，创响“土字号”“乡字号”特色产品品牌10个。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3）强化土地政策支持

坚持最严格的耕地保护和节约用地制度，严控非农建设占用耕地。镇国土空间规划和村庄规划预留不超过5%的建设用地机动指标，农牧民居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业新业态等用地可申请使用。鼓励运用城乡建设用地增减挂钩政策支持巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。落实过渡期内脱贫区城乡建设用地增减挂钩节余指标流转交易有关政策。鼓励镇农村产权交易服务站健全产权交易体系。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：东胜区财政局、乡村振兴统筹发展中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（4）深化农村集体产权制度改革

加快完成土地、草原承包经营权确权登记颁证工作，在坚持家庭承包经营的基础上,积极开展村集体经济股份合作制改革，探索推进以股份合作为主要形式,以清产核资、成员身份确认、资产量化、股权配置、股权界定、股权管理为主要内容的农村集体产权制度改革工作，组建村集体经济合作社或村集体经济股份合作社，建立现代农村集体产权制度，实现资产所有股份化、收益分配股红化、股权流动规范化、监督约束法制化，真正让“资源变资产、资产变股权、村民当股东”。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、东胜区财政局、民族街道、幸福街道

完成时限：2023年-2025年

（5)健全财政涉农资金统筹整合长效机制。

坚持农业农村优先保障，持续加大“三农”投入，建立健全涉农资金统筹整合和使用绩效监督机制，充分发挥财政资金的引导和杠杆作用，创新投入方式，探索制定政府与社会资本合作、担保贴息、以奖代补、风险补偿等政策措施，引导和撬动更多工商资本、金融资本、社会资本等投向农业农村。加快支农支牧支出执行进度，缩短部门审核、财政支出的时间，按照项目实施进度拨付资金，切实提高资金使用效率。

牵头部门：东胜区财政局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、东胜区发改委、农牧局、民族街道、幸福街道

完成时限：2023年-2025年

## （三）推进乡村建设行动

根据内蒙古自治区政府《农村人居环境整治提升五年行动实施方案（2021-2025年）》、《鄂尔多斯市“十四五”推进农牧业农村现代化发展规划》和《鄂尔多斯市东胜区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的规划安排和工作部署，立足资源环境承载能力，以东胜区、各镇国土空间规划和各村庄规划为布局框架，以建设开发边界、永久基本农田、生态保护红线为底线约束，以城乡融合统筹城镇、农村、生态为发展方式，结合巩固脱贫攻坚成果、促进乡村优势特色产业发展的需要，推进东胜区乡村建设行动。

### 1、科学实施空间管理支撑乡村振兴发展

（1）完成空间用途管制。

围绕建设生态文明和大美鄂尔多斯的要求，根据资源环境承载能力、开发现状和发展潜力，加强土地总体利用规划引导，规范空间开发秩序。开展生态保护红线划定工作，将自然保护区、基本草原和国家级公益林划入生态红线内；开展永久基本农田划区定界工作，基本农田落实到地块、落实到户，建立永久基本农田保护数据库，同时大力推进高标准农田建设和农村土地整治；开展城镇开发边界控制线划定。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：市生态环境局东胜区分局、东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2）开展国土空间规划。

开展新一轮国土空间规划，提出东胜区2035年国土空间发展目标，明确各项约束性和引导性指标，确定城镇空间、农业空间和生态空间，形成东胜区国土空间保护、开发、利用、治理总体格局。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：市生态环境局东胜区分局、东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3）推动产业类用地有效供给。

优先保证乡村产业项目用地、乡村旅游项目用地，鼓励农村集体经济组织依法以集体经营性建设用地使用权入股、联营等形式参与旅游开发；适当增加现代物流、金融、信息服务、研发设计、文化创意等新型乡村服务业项目用地；盘活农村存量建设用地，激活农村土地资源资产，通过城乡建设用地增减挂钩节余的用地指标，优先支持新型经营主体开展生产经营，保障产业振兴用地需求。到2025年，建立乡村产业重大项目用地保障库和农牧民利益联结机制，联结紧密的农牧业龙头企业用地，在符合供地条件的情况下加快组织实施供地。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（4）实现村庄规划管理基本覆盖。

各镇要根据村庄现状和发展需求，科学划定村庄类型，因地制宜编制村庄建设规划，使农房建设有规划可依、行政村有村庄整治安排；村庄建设规划内容要区别于城市规划的一般做法，规划以问题为导向，确保村民易懂、村委能用、镇里好管；有基础、有条件、有需求的村庄要在人居环境整治规划基础上编制更加全面的村庄建设规划；暂时无条件编制建设规划的村庄，可以将区域乡村建设规划、镇规划作为村庄建设、整治和乡村建设规划许可的管理依据；确定搬迁撤并的村庄和拟调整的空心村原则上不再编制村庄建设规划。到2025年底，落实东胜区村庄规划具体工作。

牵头部门：自然资源局东胜区分局

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 2、加强乡村基础设施建设夯实发展基础

（1）实施乡村道路畅通工程。

加大农村公路建设。以农村为重点，持续巩固提升“四好农村路”示范区创建成果。力争到2025年，打通旅游大通道；实施柴登村至石畔村通村公路、九成宫四社至田家渠社通村公路、板素壕至达汉壕公路灶火壕环岛公路、城梁七社至城梁四社通村公路、铜川镇吴坝塔社至魏家梁社产业公路，畅通农副产品运输和乡村旅游通道。

牵头部门：东胜区交通局

配合部门：东胜区财政局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2）实施新一轮农村电网改造

新建万利（劲松）220千伏、万宇110千伏、银河110千伏、腾飞110千伏、教育园区110千伏、星河湾110千伏、垛子梁110千伏等输变电工程，神山110千伏变电站二电源工程、罕台110千伏变电站主变增容及二电源等工程；实施城乡配网升级改造工程，继续向镇区、矿区、农村延伸110千伏电网，加大新一轮农网改造升级工程实施力度，提高居民用电质量。发展智能电网，推动高效可靠供电示范，提升装备标准化和电网智能化，增强电力安全可靠供应能力和供电优质高效服务水平。

牵头部门：东胜区能源局

配合部门：东胜供电公司、东胜铁西供电公司、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3）实施数字乡村建设发展工程

加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，持续提升行业服务质量和安全保障能力。布局5G新基建，率先推进新一代信息基础设施建设，超前布局下一代互联网、5G网络、物联网、云计算，积极推进5G数字城市建设。到2025年，信息基础设施、数据资源体系进一步完备，数字政府基本建成，政府运行、决策效能优化，产业数字化转型成效明显，数字服务普惠大众，努力创建自治区数字经济创新发展试验区。

牵头部门：东胜区工信和科技局

配合部门：东胜区财政局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（4）实施加快推进高标准农田建设。

到2025年，新增建设高标准农田1万亩，通过灌溉与排水、土地平整、土壤改良、田间道路、农田防护林、农田输配电及科技等多种措施对耕地进行标准化治理，能够显著改善东胜区农业生产条件，大幅提高土地产出率、水资源利用率和农业劳动生产率，提高农业综合生产效益和增加种粮农民收入，提高现代农业物质装备水平，促进专业化、标准化和集约化发展，加快农业发展方式转变，为加快现代农业发展奠定坚实基础。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：东胜区财政局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 3、加大乡村生态保护与修复力度促进发展可持续

以统筹山水林田湖草沙综合系统治理为主攻方向，严守生态保护红线，完善生态系统保护制度，坚持保护优先、自然恢复为主，推进重点区域和重要生态系统保护与修复，促进乡村生产生活环境稳步改善。

（1）实施矿山环境综合治理工程。

以建设绿色矿山为目标，统筹规划矿区环境综合治理工作。结合中央环保督察回头看整改目标任务，按照“谁破坏、谁投资、谁恢复”和“边生产、边复垦、边绿化”的原则，统筹矿区大气、水资源、固体废弃物、地质环境和生态的综合治理与修复，推广生态绿色矿山工程，全面推进绿色矿山建设。严格执行非煤矿山地质环境治理及土地复垦保证金制度，部门联动、多措并举、严格奖惩，强化企业治理责任的落实，实现绿色环保与经济发展双赢，形成生态空间山清水秀、人居环境宜居舒适、生产空间集约高效、生活方式绿色低碳的发展格局。全区实施矿区土地复垦项目种植沙棘原料林2万亩，每年复垦1000亩，建设大型蓄水池，解决煤矿生态建设用水。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2）实施重点流域环境和水土保持综合治理工程，

统筹推进水污染治理、水生态修复、水资源保护“三水共治”。全面推行河长制，加大鄂尔多斯遗鸥国家级自然保护区生态保护力度，有效遏制湿地萎缩趋势，开展罕台川、昆都仑川、阿卜亥川河道综合整治及小流域生态治理。

加大水土流失综合治理,重点实施西柳沟流域水土保持综合治理工程、黑赖沟流域水土保持综合治理工程、鄂勒斯太清洁型小流域综合治理工程、艾来五库小流域水土保持综合治理工程、大补芦沟小流域水土保持综合治理工程、马场窑沟小流域水土保持综合治理工程，计划完成水土保持治理面积152平方公里。

牵头部门：东胜区水利局

配合部门：市生态环境局东胜区分局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3）实施森林生态保护和修复工程。

围绕打造森林城市的目标，严格落实森林生态保护政策。依托天保工程、退耕还林、三北防护林等国家林业重点工程，加快推进城区周边、农村地区、重要生态功能区和自然保护区森林生态系统构建，加大造林力度，提高森林覆盖率。推动森林质量精准提升，加强中幼龄林抚育和退化林修复，提高防护综合效能。大力发展林沙产业，做好林业生态建设工作，做大做强以沙棘、沙柳种植和生态旅游为主的林沙产业，使全区森林生态系统整体好转，局部优化。全区实施森林植被恢复1.3万亩，开展灌木林平茬复壮3万亩。到2025年森林覆盖率达到32.5%。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025年

（4）实施草原生态保护和修复工程。

以保障草原生态安全和草原资源永续利用为目标，严格落实草原生态保护政策，依托京津风沙源治理、退耕还草、草原补奖等生态建设工程，加快推进全区草原生态保护与建设。建立以基本草原保护制度、草原三权分置制度、草畜平衡制度、草原监测评价考核制度为主体的草原休养生息制度体系。大力发展草产业，把草产业发展作为推进生态建设的重要抓手，推动人工种草、建设旱作优质饲草基地，全力提高草原植被覆盖率。到2025年，草原综合植被覆盖度55%。

牵头部门：市自然资源局东胜区分局

配合部门：市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025年

（5）加强乡村环境保护工作。

统筹推进农村大气、水、土壤污染防治工作，在大气污染防治工作中，加大对露天焚烧垃圾的监管力度，逐步取缔二次污染严重的集中堆放、简易填埋等处理方式；在水污染防治工作中，大力推进农村生活垃圾治理，确保生活垃圾定点存放清运率达到100％，生活垃圾无害化处理率≧70％，全力保障农村饮用水安全，确保源头水、末梢水水质达标，深化“以奖促治”政策，实施农村清洁工程，开展河道清淤疏浚，推进农村环境连片整治；在土壤污染防治工作中，主要控制好农业面源污染，制定实施农业面源污染综合防治方案，推广低毒、低残留农药使用补助试点经验，开展农作物病虫害绿色防控和统防统治，实行测土配方施肥，测土配方施肥技术推广覆盖率达到90%以上，化肥利用率提高到40%以上，农作物病虫害统防统治覆盖率达到40%以上。

牵头部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

配合部门：东胜区农牧局、市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025年

（6）实施农村生态环境保护意识提升工程。

在全区开展“建环境优美家园、做生态文明主人”的主题教育活动，帮助农村居民了解农村环境存在的问题、发展趋势及其危害，培养良好的生活习惯；充分运用电视、报刊、网络等多种媒体，大力宣传生态文明和乡村生态振兴的理念、政策、路径和成果，及时总结推广乡村生态振兴和农业绿色发展的先进经验、典型事迹和技术模式；坚持把生态文明建设与乡村文化建设相结合，推动乡村文明提升和生态环境整治互促共进，将生态环境保护纳入“村规民约”，印发《村民生态文明卫生公约》，积极倡导农业绿色生产生活方式，提高农民的生态环境保护意识，提倡节能、节水、垃圾分类和绿色消费革命，保持村民室内室外、庭院、溪沟、道路的环境整洁、清洁卫生；推动环保法治教育进农村，提高农民的环保法治意识，着力解决农村乱砍乱伐、侵占林地、毁林毁草、破坏植被、乱挖野生植物等违法行为，营造人人讲环保、护生态良好氛围，实现天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：市生态环境局东胜区分局、东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（7)加强农村生态系统修复。

统筹山水林田湖草系统治理，优化生态安全屏障体系，大力实施大规模国土绿化行动，继续实施好京津风沙源治理二期项目和1.3万亩森林植被恢复项目，带动农村绿化美化建设。巩固退耕还林还草成果，推动森林质量精准提升，加大有害生物防治力度。加强矿产资源开发集中地区地质环境和生态修复，以及损毁山体、矿山废弃地修复。全面推行河长制湖长制，鼓励将河长湖长体系延伸至村一级。建立健全基础设施维护、河道管护等长效管理机制。统筹推进农村大气、水、土壤污染防治工作,持续加大监管力度，全面改善和提升农村农业生态环境。

牵头部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

配合部门：市自然资源局东胜区分局、东胜区水利局、东胜区发改委、市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025年

### 4、整治提升农村人居环境促进生态宜居

（1)扎实推进农村垃圾治理。

根据村庄分布、运输距离和垃圾数量等因素，对距离城镇较近的村实行“户分类、村收集、镇转运、区处理”的城乡一体处理模式；距离城镇较远、居住相对集中的村，配备必要的垃圾收集转运设备，分别在3个镇建设垃圾压缩中转站，加快建设泊尔江海子镇农村生活垃圾焚烧低温裂解项目，满足周边村社垃圾治理需求；对位置偏远、人口分散的村进行流动转运处理。到2025年，东胜区90%左右居住相对集中的村庄垃圾问题得到有效治理，建成垃圾中转站9个。

牵头部门：东胜区住建局

配合部门：市生态环境局东胜区分局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2)加快推进农村生活污水治理。

根据农村不同条件、村庄人口聚集程度、污水产生规模，对距离城镇较近的村，采取铺设污水管网、建设小型污水处理设施进行集中处理；对距离城镇较远、居住相对集中的村，采取分区收集、定期抽运、就近处理的方式进行处理，对距离城镇较远且居住分散的农户，采取分散收集、流动抽运、就近处理的方式进行处理。到2025年，配置7-8m³吸污车8辆，垃圾车9辆。

牵头部门：东胜区住建局

配合部门：市生态环境局东胜区分局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3)大力推进“厕所革命”。

在5个市级示范村和乡村旅游景区配套建设公共厕所，推动每户农户改造户厕；对10至15户以上、居住集中的村庄进行户厕改造;对居住分散的农户，在农民自愿的基础上进行户厕改造；按照产业布局和实际需求，配套建设改造公共厕所；各镇和各部门要积极探索市场化运作，鼓励专业化企业进行改厕及检查维修、定期收运、粪液粪渣资源化利用，形成管收用并重、责权利统一的长效管理机制。2023年计划改厕10户，改厕类型为单格化粪池水冲厕所。新建公厕5座，铜川镇3座，泊江海子镇2座。

牵头部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

配合部门：市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025

（4)提升农村基础设施水平。

全面建成外通内联、通村畅乡、通车到村、安全便捷的农村交通运输网络，加大农村‘四好’公路建设和管护力度，加快推乡村道路建设；推进城乡客运服务一体化，推动区公共交通线路向城市周边延伸，努力实现具备条件的行政村全部通客车。完善农村能源基础设施网络，加快新一轮农网升级改造，全面推进动力电进村工程，升级改造老旧电力设施，合理布置电源点，优化网架结构，提升农村供电能力和水平。完善农村通信基础设施建设，加大铜川镇神山村、罕台镇灶火壕村等5个4G基站的建设力度，提升4G网络信号覆盖范围。实施宽带乡村工程，2025年底，农村集中居住区或常住户家庭宽带及普及率达到40%，推进接入能力低的村进行光纤升级改造。推动区级仓储配送中心、农村物流快递公共投递点建设，到2025年，在行政村和具备条件的自然村基本实现物流配送网点全覆盖。

牵头部门：东胜区交通局

配合部门：东胜供电公司、东胜铁西供电公司、东胜区商务局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（5)增强农民生态环境保护意识。

坚持把生态文明建设与乡村文化建设相结合，将农村人居环境整治与农民文明素养提升相结合，推动乡村文明提升和生态环境整治互促共进；将生态环境保护纳入“村规民约”，提高农民的生态环境保护意识,鼓励村民用科学改善农村环境污染，引导培养农民良好卫生习惯,特别是针对污水处理、垃圾处理、秸秆再利用、水资源污染防护、土壤污染防护等方面，大力支持成熟配套技术的推广利用，使每户村民构建自己的防治污染“绿色堡垒”。

牵头部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

配合部门：东胜区住建局、农牧局、水利局、发改委、市生态环境局东胜区分局

完成时限：2023年-2025年

### 5、提升乡村文化服务能力促进文化繁荣

（1) 培育和践行社会主义核心价值观。

发挥“学习讲堂”“新时代讲习团”作用，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中国梦宣传教育活动，深化民族团结进步教育，引导农民听党话跟党走。到2025年，所有行政村和30户以上的自然村都要建设并及时更新维护精神文明专题宣传栏。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2)倡导乡村文明新风。

大力开展“六个提倡六个反对”活动，组织开展文明村镇创建活动及“传家训、立家规、扬家风”主题活动，每年在20%的农户中立家风、挂家训。到2025年底，3个镇全部创建为自治区或自治区以上文明镇。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3)丰富乡村文化生活。

以建成的现有镇综合文化站和村综合文化服务中心为基础，加强基层文化阵地建设。到2025年，镇综合文化站、村综合文化服务中心、文化户均达到创建国家公共文化示范区后续建设标准；镇村要多举办一些文化节、读书活动、公益电影放映等群众性文化活动，并通过元宵文化节、文化旅游节、农牧民文艺汇演等已有群众文化品牌活动，为基层群众开展丰富多彩的文化服务；深入挖掘东胜优秀传统农耕文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范，围绕优秀传统文化，每年创作编排有浓郁乡村特色、充满正能量、深受农民欢迎的农村题材文艺作品，镇村要积极组织开展弘扬主旋律的演出活动，乌兰牧骑要在镇村经常开展宣传、演出等服务活动；梳理挖掘地域文化、乡土文化，讲好“东胜故事”，深挖“乡村记忆”，使乡村成为有历史记忆、地域特色的老东胜人的精神家园。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：东胜区文化和旅游局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 6、实施农村综合改革培育内生动能

（1)引导和撬动社会资本投向农村。

规范有序盘活农村基础设施存量资产，回收资金主要用于补短板项目建设；鼓励工商资本投入农业和农村，支持农垦、供销系统和大型国有企业发挥示范带动作用，支持鼓励农村商业银行等金融机构创新支农支牧系列金融产品，进一步提高金融服务水平，推动涉农涉牧企业上市、挂牌、发债、非公开转让股权等多渠道融资；试点开展农村承包土地经营权、住房财产权、集体经营性建设用地使用权抵押贷款试点建设；深化农村支付环境建设、信用体系建设，积极推进“信用户”“信用村”“信用镇”创建，提升农户融资可获得性，降低融资成本。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：东胜区人民政府金融工作办公室、市自然资源局东胜区分局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2)建立农村集体产权交易平台。

落实加强耕地保护和改进占补平衡的政策，完善农村土地所有权、承包权、经营权“三权分置”，推进经营权有序流转，盘活农村资产资源，建立区、镇、村三级农村产权交易平台，实现区镇村三级联网、信息化管理；按照“乡村调解、区仲裁、司法保障”的原则，建立健全有效的农村土地承包经营纠纷调解工作机制。到2025年，完善承包地“三权分置”制度，以农村产权确权、赋权、易权为抓手，探索实施“村社一体、合股联营”的发展模式。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：市自然资源局东胜区分局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

- 加强农村金融改革及投融资改革。

健全金融支农组织体系，发展乡村普惠金融；加大金融企业招商引资力度，健全金融机构入驻绿色通道，鼓励证券、保险、担保、基金、期货、租赁、信托等金融资源聚焦服务乡村振兴战略；深入推进银行业金融机构专业化体制机制建设，形成多样化农村金融服务主体，继续通过奖励、补贴、税收优惠等政策工具支持“三农”金融服务。到2025年，健全农村金融风险缓释机制，加快完善“三农”融资担保体系，制定金融机构服务乡村振兴战略考核评估办法，合理确定金融机构发起设立和业务拓展的准入门槛。

牵头部门：东胜区人民政府金融工作办公室

配合部门：东胜区税务局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3)健全农牧业支持保护制度。

创新财政资金使用方式，建立健全以绿色生产为导向的农牧业补贴制度，不断提高农牧业补贴政策指向性和精准性，重点制定特色种植、养殖补贴政策；积极开发适应新型农业经营主体需求的保险品种，全面开展农牧业大灾保险。

牵头部门：东胜区财政局

配合部门：东胜区人民政府金融工作办公室、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（4)完善财政涉农资金统筹整合长效机制。

坚持农业农村优先保障，持续加大“三农”投入，建立完善涉农资金统筹整合和使用绩效监督机制，加快支农支牧支出执行进度，大幅缩短部门审核、财政支出时间。

牵头部门：东胜区财政局

配合部门：东胜区发改委、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 7、积极布局数字经济铺设乡村产业振兴新路径

紧扣东胜区“数字经济创新发展试验区创建行动”的相关部署，积极实施数字乡村战略，建设东胜区数字镇、数字乡村大数据应用平台、应急广播等项目，推动农村大数据创新应用，加快乡村物联网、地理信息、智能设备等融合建设，推广远程教育、远程医疗等信息服务。加快农牧产品电商、乡村旅游和农家乐互动等平台建设，促进智慧乡村发展，推动美丽乡村提档升级。立足东胜区乡村都市农业（傍城农业）的发展定位，通过数字经济赋能，实现区内市场需求、对外产品输出、乡村产业生产性服务业、乡村文旅产业和乡村产业品牌的数字化运营管理和市场推广，扩展东胜区乡村产业的发展空间，铺设产业振兴新路径。到2025年，培植2到3家为乡村产业提供数字经济赋能的经营实体，并实现生产经营增效。

牵头部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心

配合部门：东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 科创驱动引领乡村产业高质量发展

创新是引领发展的第一动力，要充分重视科技和创新创业对乡村产业发展的强大驱动和引领作用。依托东胜城区在人才、资本、技术、数据等要素的集聚优势，支持科研下乡、科技应用推广和乡村创新创业，营造科技创新发展的肥沃土壤。结合东胜区“十四五”国民经济和社会发展规划纲要关于科技创新的安排，加大在乡村振兴领域的科技研发、科技企业孵化和科技成果产业化的支持力度，逐年提高科技投入水平，提高对创新人才和创新企业的奖励力度。在新设立科技创新投资基金当中，安排乡村振兴专项，引导乡村产业龙头企业建立技术研发机构，研发掌握和研究突破一批关键核心技术，提高产品设计和工艺水平，培育自主品牌。完善创新普惠政策，落实企业研发费用加计扣除政策，扩大固定资产加速折旧政策的实施范围，推动设备更新和新技术应用。

落实乡村创业扶持政策，加强创业指导服务，加强乡村创新创业载体建设，提升乡村创新创业服务水平和孵化能力。大力推进乡村“双创”活动，通过提供创业培训、创业指导和创业贴息贷款、减免创业税费等服务手段，引导乡村自主创业、返乡创业和下乡创业。支持草根创新、微创业，鼓励企业管理人才、科技人才、高校毕业生、转移农民创业，搭建乡村振兴创业创新平台，举办乡村振兴创新创业大赛，打造品牌化乡村振兴创新创业活动。鼓励传统企业进入乡村振兴领域转型创业，寻找发展机遇实现蜕变。激励房地产企业、中小微企业重拾创业勇气，组建创业产业联盟，发展一批创新型、科技型、服务型企业，进军乡村振兴。大力弘扬勇于创业创富的社会价值取向，培育敢为人先、宽容失败的创新创业文化，形成人人支持创业、人人推动创新的浓厚创业文化氛围。

牵头部门：东胜区乡村振兴统筹发展中心

配合部门：东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

## （四）完善乡村治理体系

紧扣“组织引领、民主参与、人才驱动”三原则，加快构建村委党组织领导、村民自治组织实施的自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，通过广泛吸收和培养投身乡村振兴事业的各类人才，推动乡村良好乡风民风家风建设，建设充满活力、和谐有序的善治乡村。

### 1、加强农村基层组织建设和社区治理

加快推动城乡社区服务体系建设，健全城乡社区综合服务设施网络，提升社区服务的精细化、专业化、科学化水平。深入推进城乡社区协商工作，创新社区工作法，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，全面开展社区协商，加强达成村级议事协商规范化建设。

深入抓党建引领促进乡村振兴，充分发挥农村基层党组织领导作用和党员先锋模范作用。加强农村党员教育管理监督，大力开展乡村振兴主题培训，让镇、村两委懂得会用乡村振兴各类政策。选优配强镇领导班子特别是党政正职，充实加强各镇工作力量。持续优化村“两委”班子，吸收优秀青年进入村“两委”充实力量，重点打造干事创业的村“两委”带头人队伍，提高基层治理能力和治理水平。重视发现和树立优秀农村基层干部典型，加大在青年农牧民特别是致富能手、农村外出务工经商人员中发展党员力度，推动发展壮大村集体经济。

派强用好驻村第一书记和工作队，健全常态化驻村工作机制，做到脱贫村、乡村振兴任务重的村、党组织软弱涣散村全覆盖。推动东胜区党委和政府各部门党组织通过驻村工作有计划地培养锻炼干部，建立区级、镇党组织与驻村干部、村党委的沟通反馈机制，掌握驻村干部和基层党组织的工作情况，整顿软弱涣散基层党组织，加强基层党组织建设。

抓好党史学习教育，落实“三会一课”、主题党日、谈心谈话、民主评议党员、党员联系农牧户等制度。全面落实以财政投入为主的稳定的村级组织运转经费保障政策。切实减轻村级组织负担。

牵头部门：东胜区民政局

配合部门：东胜财政局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 2、加强农村“三留守”人员关爱服务

开展“三留守”人员定期探访，完善以农村空巢、留守老年人和留守儿童为重点的定期探访制度，加强信息动态管理。依靠村“两委”班子、驻村干部、社会工作者、亲朋邻里等，日常巡访掌握基本情况，及时防范、积极化解风险隐患。加强困境儿童保障工作，进一步完善事实无人抚养儿童保障政策，严格保障标准，细化保障措施，确保不漏一人，防止发生涉及事实无人抚养儿童权益保障的极端个案。加强儿童福利机构和未成年人救助保护机构基础设施建设。进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系，为农村留守儿童、困境儿童及其他有需要的儿童提供更加有效的关爱服务。加强农村留守妇女关爱服务制度建设，完善关爱服务措施。

牵头部门：东胜区民政局

配合部门：东胜财政局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 3、加强残疾人、精神障碍患者福利保障

加强残疾人康复服务，依托鄂尔多斯市东胜区残疾人综合服务中心，实现残疾人慢性病康复、残疾儿童康复、残疾人托养和日间照料、残疾人辅助性就业等服务，到2025年基本实现专业化水平。认真落实残疾儿童康复需求救助、残疾人康复补助、白内障患者复明手术补贴、残疾人辅具适配等政策，实现康复服务率90%以上，以后每年递增2个百分点，到2025年达到96%以上。认真落实重度残疾人和精神、智力三四级残疾人“两项补贴”，做到应享尽享。给予残疾人个体创业户和残疾人个体创业户示范户资金扶持，鼓励残疾人自主择业创业。指导农村相关地区做好精神障碍社区康复服务工作，为农村精神障碍患者提供社会交往、工作技能训练、心理疏导等社会服务，帮助其恢复生活自理能力和社会适应能力。

牵头部门：东胜区残联

配合部门：东胜区财政局、人社局，泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

### 4、深入推进农村精神文明建设

（1)培育和践行社会主义核心价值观。

发挥“学习讲堂”“新时代讲习团”作用，广泛开展习近平新时代中国特色社会主义思想、社会主义核心价值观、中国梦宣传教育活动，深化民族团结进步教育，引导农民听党话跟党走。通过宣传栏、广告牌、文化墙、景观小品、生活日用宣传品、文艺作品等载体，推动社会主义核心价值观进村入户、入脑入心。所有行政村和30户以上的自然村都要建设并及时更新维护精神文明专题宣传栏。大力开展精神扶贫工作，每个镇组建一支精神扶贫宣讲团（队），组织政策宣讲员、致富能手、脱贫先进典型、包村干部等开展巡回宣讲，用身边的人和事激发脱贫群众靠自身努力脱贫致富的决心和信心，为打好脱贫攻坚战提供精神支撑。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：东胜区文明办、农牧局、文联、文化和旅游局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、相关街道

完成时限：2023年-2025年

（2)开展道德实践活动。

大力开展“六个提倡六个反对”活动，推进移风易俗、弘扬时代新风。开展新时代新农村新生活培训，帮助农民提高文明素养、改进生活方式、改善生活质量。开展法律知识培训，培养农民知法懂法、办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的思维和行为习惯。开展道德模范、身边好人、好婆媳、好邻居等评选活动，广泛宣传，用身边事教育身边人。推进诚信建设，开展诚信农户创建活动，普及诚信理念、规则意识和契约精神。建设村志愿服务站点，成立志愿者队伍，常态化开展环境卫生整治、不文明行为劝导、关爱空巢老人、留守儿童等弱势群体志愿服务活动。

牵头部门：东胜区委宣传部

配合部门：东胜区农牧局、文明办、妇女联合会、民政局、文化和旅游局、工信和科技局、司法局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、相关街道

完成时限：2023年-2025年

（3)培育新型农民。

建立健全职业农民制度，完善教育培训、规范管理和政策扶持“三位一体”的新型职业农民培育体系。加强新知识新技能培训，广泛开展农业知识、经营管理知识和实用技术、职业技能等专业培训，每户农民至少掌握一门实用技术。引导和帮助农民群众运用互联网、电商等渠道探索产销融合，增强创业本领和致富能力。激发脱贫群众脱贫致富的内生动力，抵制和克服懒汉思想、等靠要思想，促进形成自强自立、争先脱贫的精神风貌。

牵头部门：东胜区农牧局

配合部门：东胜区就业服务中心、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、相关街道

完成时限：2023年-2025年

（4)推进移风易俗。

发挥村规民约的作用，针对婚丧嫁娶等陈规陋习，通过修订完善村规民约、合理划定红白喜事消费标准和办事规模，明确违约责任和处罚办法，在显著位置张榜公布，推动形成“婚事新办、丧事简办、其他喜事小办或不办”的新习俗。每个镇每年打造1个移风易俗示范村，推动有条件的村通过建设新风尚宴会厅、举办集体婚礼等方式倡导文明节俭新风尚。党员干部要带头执行移风易俗相关规定，签订移风易俗承诺书，以党风带民风。

牵头部门：东胜区文明办

配合部门：东胜区民政局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、相关街道

完成时限：2023年-2025年

（5)提高农民自治水平。

在镇街道和村党组织的领导下，贯彻落实法治、自治、德治相结合的基层治理原则，针对大操大办、铺张浪费、薄养厚葬、过度消费、人情攀比等陈规陋习，广泛开展乡风评议活动，引导村民自我约束、自我管理、自我提高，推动形成勤俭节约、俭办婚丧的新习俗。开展扫黑除恶专项斗争，打击黑恶势力，整治封建迷信、黄赌毒、非法宗教等问题，扫除农村一切精神雾霾。

牵头部门：泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇、相关街道

配合部门：东胜区统战部、东胜区政法委、东胜区民政局

完成时限：2023年-2025年

### 5、加强乡村人才队伍建设

（1) 加强农村人才队伍培育。

加大新型职业农民、农村医疗卫生、农村电商人才的培养力度，实施农村创业带头致富人培养工程，大力开展职业技能培训，培育一批生产经营型、专业技能型、专业服务型、新型经营主体带头人，以实用技术带头人、生产带头人和服务带头人为重点，着力培育一支数量充足、爱农牧业、懂技术、善经营的特色农业实用人才队伍。到2025年底，累计完成农牧民转移技能培训800人（次）。

牵头部门：东胜区人社局

配合部门：东胜区农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（2)吸引社会各界投身乡村发展。

加大农业科技领军人才和创新团队引进培养力度，鼓励高校、重点企业、民间团体在农村新建高校毕业生创业平台，引导各类高校毕业生到农村创业就业；择优从全区入选自治区草原英才、鄂尔多斯草原英才、鄂尔多斯英才和东胜区优秀人才中，挑选农牧专业人才组建专家库，通过多种方式开展农业指导、咨询服务和政策推广等服务每年不少于4次。到2025年底，全区力争引进和培养农业科技创新团队5支，领军人才10人，积极促进各类创新成果的落地转化。

牵头部门：东胜区人社局

配合部门：东胜区农牧局、工信和科技局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（3)打造“新乡贤”人才队伍。

深入发掘外出企业家、专家学者、技能人才、致富带头人和种养能手等各类人才，建立“新乡贤”人才信息库，以乡情乡愁为纽带，吸引支持他们通过回村投资兴业、创办农业科技示范基地、优良种苗繁育基地、实用技术培训、带动致富等方式服务乡村振兴事业。

牵头部门：东胜区人社局

配合部门：东胜区农牧局、工信和科技局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（4)优化农村人才发展环境。

推进人才发展体制机制改革，健全人才待遇保障新政策，设置农村实用人才“一站式”服务窗口，为乡村人才提供政策咨询、项目申报、融资对接、业务办理等服务；研究制定鼓励城市专业人才参与乡村振兴的政策，完善高等院校、科研院所等事业单位专业技术人员到乡村和农业企业挂职、兼职和离岗创新创业制度，探索公益性和经营性农技推广融合发展机制，允许农技人员通过提供增值服务合理取酬；创新人才激励奖励新举措，对长期在基层工作且业绩优异的农业科技人员、农技推广人员、卫生专业技术人员等按照规定给予表彰奖励，吸引更多人才投身现代农业。建立完善科学规范的决策咨询机制、顺畅有序的协调落实机制、高效务实的督促反馈机制、灵活快捷的信息沟通机制等，为人才干事创业铺设坦途，促进人才环境的整体优化。

牵头部门：东胜区委组织部

配合部门：东胜区人社局、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

（5)完善人才支持政策

健全完善人才政策体系，制订适合人才发展的绿色通道等特殊政策，发挥产业对人才的吸引作用，建立符合人才流动新特点的公共服务投入机制，确保人才用得好、留得住、引得进。设立人才工作专项资金，保障人才引进和培养；建设人才安居房，通过购房折价、住房补贴等政策，引导高校毕业生、高层次人才在东胜就业创业；建立重点项目人才保证制度，对于重点产业和研发项目享受税收优惠；全面对接国家、自治区、市出台的人才政策，对列入国家、自治区人才计划并获得资金支持的，区财政给予配套扶持。

牵头部门：东胜区委组织部

配合部门：东胜区人社局、农牧局、泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇

完成时限：2023年-2025年

# 项目实施与资金管理

## （一）项目实施办法

根据《中共中央国务院乡村建设行动实施方案》、《社会资本投资农业农村指引(2022年)》、国家发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《国家乡村振兴局关于进一步健全完善帮扶项目联农带农机制的指导意见》，中央、自治区和鄂尔多斯市关于扶贫资产后续管理、财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的指导意见和管理办法，结合东胜区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实的工作实际，区所辖范围内的巩固衔接建设项目要按以下要求实施。

### 1、建立专项任务责任制

按照“一个建设项目、一个任务班组、一个推进方案”的要求，牵头的区部门、各镇要加强统筹协调，成立项目任务班组，制定专项推进方案，指导村委组织实施。各项目要细化措施，强化政策的衔接协调，形成工作合力，加强项目和资金监督管理，防止造成资金和资源浪费。

项目任务班组要明确“区部门、镇、村”三级负责人员，切实做好建设项目实施工作。项目实施情况，纳入到绩效考评。

### 2、建立项目库制度

按照村申报、镇审核、区级审定原则，在区级建立乡村振兴巩固衔接建设项目库。加强项目论证，优先纳入群众需求强烈、短板突出、兼顾农业生产和农民生活条件改善的项目，切实提高入库项目质量。安排使用乡村巩固衔接建设项目资金：各级财政衔接推进乡村振兴补助资金、财政涉农涉牧资金、东西部协作资金、中央单位定点帮扶无偿援助资金、社会捐赠资金（统一简述为“帮扶资金”），原则上须从项目库中选择项目。

入库项目参照本方案“重点实施项目”的建设项目类别和内容，以东胜区、各镇国土空间规划和各村庄规划为约束，以建设开发边界、生态保护红线、永久基本农田为底线，实行建设项目准入管理，防止形象工程。

### 3、实行项目库动态管理制度

结合各镇、各村产业发展的实际情况，对项目库实行动态管理制度。开展入库项目绩效评测和实时跟踪督导，对于实施进度缓慢、实际绩效与方案不符的项目及时进行督导，以问题为导向进行整改和落实项目实施方案，确实无法实现的进行清退和资金追缴。

开展项目库动态更新管理，根据各镇、村的实际情况，在每年的9月份之前完成次年项目谋划申报、评审备案，及时吸收更新项目跟进各镇、村发展情况。

乡村振兴巩固衔接建设项目库将作为推进乡村振兴实施重要手段持续使用和完善，作为乡村建设的常态化办法。

区级巩固衔接建设项目库表格样式，详见附件1。

### 4、优化项目实施流程

对于按照固定资产投资管理的小型村庄建设项目，按规定施行简易审批。对于采取以工代赈方式实施的农业农村基础设施项目，按照招标投标法和村庄建设项目施行简易审批的有关要求，可以不进行招标。对于农民投资投劳项目，采取直接补助、以奖代补等方式推进建设。对于重大乡村建设项目，严格规范招投标项目范围和实施程序，不得在法律法规外，针对投资规模、工程造价、招标文件编制等设立其他审批审核程序。严格规范乡村建设用地审批管理，坚决遏制乱占耕地建房。

根据国家发改委于2018年发布的第16号《必须招标的工程项目规定》，不在下列情形的建设项目不要求进行招标。

情形1：全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目包括：（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目；（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。

情形2：使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目包括：（1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款、援助资金的项目；（2）使用外国政府及其机构贷款、援助资金的项目

情形3：符合前述情形1、2的项目其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：

（1）施工单项合同估算价在400万元人民币以上；

（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；

（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

（4）同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前款规定标准的，必须招标。

情形5：自治区、鄂尔多斯市和东胜区政府要求的招标范围。

### 5、健全乡村公共基础设施管护机制

各村委要以清单形式明确本村巩固衔接建设项目，特别是对帮扶资金投资形成的村庄公共基础设施建立完整清单台账，明确管护主体、管护责任、管护方式、管护经费来源等，建立公示制度。供水、供电、供气、环保、电信、邮政等基础设施运营企业应落实普遍服务要求，全面加强对所属农村公共基础设施的管护。有条件的地方推进公共基础设施城乡一体化管护。

推行经营性、准经营性设施使用者付费制度，鼓励社会资本和专业化企业有序参与农村公共基础设施管护。农村生活污水处理设施用电按规定执行居民生活用电价格。

### 6、健全完善项目联农带农机制

完善的联农带农机制，可以有效提高农村发展效率和带动农民增收。稳定就业是实现脱贫人口，乃至乡村人口稳定收入和增加收入最为直接有效的途径。在乡村产业得到长足发展的同时，持续完善联动带农机制，健全完善就业帮扶长效机制，确保农村农民获得发展红利，实现稳定就业和稳收增收。

落实推进“万企兴万村”行动。围绕东胜区特色产业，培育一批关联度大、带动能力强、科技含量高、发展后劲足、产品竞争力强的农牧业产业化和乡村文旅产业龙头企业，形成一批带农作用突出、综合竞争力强、稳定可持续发展的龙头企业群体。引导民营企业“返乡回村”深度参与乡村振兴行动，支持其与国有企业、集体经济组建混合所有制企业。创新小农牧户和现代农牧业利益联结机制，推广“党支部+龙头企业+合作社+农民”“订单收购+分红”“土地流转+优先雇用+社会保障”“农民入股+保底收益+按股分红”“企业全方位服务+农民生产+订单收购”等多种利益联结方式，让农民深度参与全产业链生产、加工、销售环节。到2025 年，培育自治区级以上乡村振兴龙头企业20 家以上。

支持农村发展新型集体经济。推动“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的“三变”改革，各地根据资源禀赋、区位优势和人文历史等不同条件，整合农村闲置或低效利用的资金、资产、资源等各类资源要素，以股份合作制方式招商引资，盘活农村资源要素，通过资源型、资产型、合作型、项目型等多种模式发展壮大集体经济。到2025 年，农村居民人均可支配收入达到30000 元以上，农民财产性收入较2020 年增长20%以上，实现收入增长与经济增长同步；集体经济收入50 万元以上的村占比达到30%。农村牧区“三变”改革取得阶段性成效。

“互联网+”推进精准就业。加快建设“互联网+就业”信息系统，积极探索“互联网+就业帮扶、就业服务”模式，推动于企业用工需求与就业意愿、岗位与就业技能精准对接。通过互联网技术手段，结合线上线下，及时、准确、全面做好信息收集、发布、对接工作，实现区、镇、村三级网络互通，数据实时共享，为用工企业、求职劳动力、就业大学生等，特别是就业困难人员，提供快捷有效的服务。

加强培训能力建设。把技能就业作为硬性任务，下功夫抓好农村劳动力建档立卡、技能培训、持证就业，提高就业层次，稳岗拓岗和工资性收入。充分发挥各类职业教育团体组织优势，利用职业院校、技工院校现有资源，组织开展各类技能提升培训，提高乡村技能人才数量和质量。提高乡村务工组织化程度，加强劳务输出指导，推广“培训+招聘”模式，大力实施“订单式”培训、“定向式”招聘，为乡村务工人员提供便利出行服务。

建立返乡创业就业服务平台。加强返乡创业就业公共服务基层平台建设，完善异地劳务对接，建立劳动者合法权益及时处置机制，创新维权机制，帮助返乡群众解决侵权问题。推动平台实现“送政策、送信息、送技能、送岗位”，加强帮扶企业目录管理和用工需求搜集，组织定向、定点的专项招聘行动，引导农民等人员返乡入乡创业、当地能人就地创业。支持建设农民返乡创业园，落实创业补贴、创业培训等支持政策，充分利用现有园区等资源推动创业带动就业。

拓展稳岗就业渠道。健全完善就业帮扶长效机制，持续做好脱贫人口、防止返贫监测对象就业帮扶，拓展多元就业体系，保证有就业意愿人员稳定就业。依托种养基地、帮扶车间、产业园区、乡村旅游等，创造本地就业用工岗位，实现就近就地就业。借助各类帮扶资源，加强有组织的劳务用工岗位，使有组织的劳务用工岗位达到总劳务用工的一半以上。合理开发公益性岗位，优先安排通过市场难以实现就业的困难群体。持续完善就业服务平台，及时做好就业信息采集和动态更新，实行常态化的岗位信息共享和发布机制，实现就业供需无缝对接。推动就业补贴政策落实落细，加大补贴力度，兑现吸纳就业企业的补贴，规范公益岗位开发管理和岗位待遇。

加大创业扶持力度。为有创业意愿的乡村人口提供创业培训、创业项目推荐、专家指导、技术咨询等创业服务，提高创业能力。建设乡村创业孵化基地、农民返乡创业园，吸纳乡村创业群体。对符合条件的脱贫劳动力优先发放创业担保贷款，对开设在创业孵化基地、农民返乡创业园的创业实体，减免租赁费、水电费、网络费等软硬件支出。对实现良性经营的创业实体,按政策落实创业补贴，并提供后续跟踪服务。

坚持获得支持与落实联农带农责任相结合，要求巩固衔接项目库内的经营性项目，都要建立联农带农机制，做到应带尽带。

坚持强化带动效益与提升带动能力相结合，科学合理确定带动方式和受益程度，健全完善“带得准”“带得稳”“带得久”的长效机制，既带动农户实现增收，又促进巩固衔接项目持续发展，为巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴提供有力支持。

（1）联农带农对象

重点和脱贫人口、监测对象建立利益联结，并在此基础上，有序带动其他农户发展。注重发挥农户主体作用，强化依靠辛勤劳动稳定脱贫、增收致富的工作导向，不断激发群众内生动力，提高自我发展能力。杜绝出现福利陷阱，导致连带户等靠要。避免增加分红负担，导致巩固衔接项目无法达到预期绩效。

（2）规范联农带农方式

方式一：市场机制带动农户发展生产。积极推行经营主体直接带动农户发展生产的利益联结模式，引导支持经营主体与农户通过订单生产、托养托管、产品代销、保护价收购等多种方式，建立利益联结机制，形成经营主体与农户在产业链上优势互补、分工合作的格局，把有发展意愿和能力的农户纳入产业发展之中，增加农户经营性收入。

方式二：吸纳农村劳动力稳定就业。积极推动经营主体通过吸纳就业等方式，建立与农村劳动力的利益联结。支持经营主体拓宽用工渠道，扩大用工数量，规范用工方式，积极吸纳农村劳动力就业，稳定增加农村劳动力工资性收入。对劳动能力较弱的农村劳动力，支持通过设立乡村公益性岗位等方式，帮助其实现就业增收。

方式三：促进农户共享资产收益。使用帮扶资金的经营性项目，应明确所形成帮扶项目资产的产权归属和收益分配方式，并通过方案、协议等形式予以明确，确保发挥联农带农作用。引导支持农户以资金、土地、房屋、自有设备等资产入股经营主体，以“保底收益+按股分红”等方式获得收益；鼓励农户通过土地流转、房屋租赁等方式获得租金收益，增加农户财产性收益。

方式四：建立“公司＋合作社＋基地＋农户”订单农业模式，由各龙头企业和农业经营主体与农户签订订单协议，实现规模化种植和标准化生产，极大调动农民的生产积极性，带动农民增收。

方式五：土地入股带农模式，按照“资源变资产、资金变股金、农民变股东”的要求，开展农村集体产权制度改革、土地承包“三权分置”和充分就业村社建设，组建资产股份合作社、土地股份合作社和劳务股份合作社，以此大力发展村级集体经济，村民通过各种形式的入股获得分红。

## （二）2023年重点实施项目

根据东胜区农村工作实际，将2023年计划的项目作为重点实施项目大力推进，按照“规划一批，落地一批，成熟一批”的原则，逐年深入实施，获取实效，扎实做好脱贫攻坚成果的巩固拓展，实现乡村振兴有效衔接。

### 1、乡村特色产业发展类重点项目

（1）畜牧业养殖项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 肉羊产业化示范基地一期项目 | ###### 项目建成年出栏10000只肉羊标准化规模化示范育肥场基础设施，配套饲草料加工等附属设施。 | ###### 泊尔江海子镇宗兑村。投资1400万元；申请财政乡村振兴资金500万元，企业出资900万元。 |
|  |  | ###### 主管单位：鄂尔多斯市羚鲜农牧业有限公司 |  |
| ###### 2 | ###### 2023年泊尔江海子镇宗兑村肉牛养殖项目 | ###### 计划申报10亩土地建设养牛场，养殖规模：可养殖500头肉牛，目前正办理相关手续和科研规划。 | ###### 宗兑村项目资金150万，申请财政乡村振兴资金150万元 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |
| ###### 3 | ###### 2023年罕台镇九成功村村企合作养殖项目 | ###### 村集体与驻地企业合作养猪，预计养殖500头猪 | ###### 油坊圪台社，项目资金100万，申请乡村振兴产业发展资金80万元，村集体投资20万元 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇政府 |  |
| ###### 4 | ###### 2023年铜川镇添尔漫梁村五万羽蛋鸡标准化养殖循环生产项目 | ###### 在赵油坊社新建养殖厂房3000平米，现代鸡舍1栋存栏蛋鸡5万羽.引进自动化蛋鸡养殖循环生产加工线一套，自动上料机流水线一套，有机肥加工工厂1000平米。 | ###### 添尔漫梁村，申请财政乡村振兴资金350万 |
|  |  | ###### 主管单位：铜川镇政府 |  |
| ###### 5 | ###### 2023年铜川镇枳机塔村蒙纯优质牛群升级建设项目 | ###### 购入优质进口奶牛150头 | ###### 枳机塔村，申请财政乡村振兴资金480万元 |
|  |  | ###### 主管单位：铜川镇政府 |  |
| ###### 6 | ###### 东炎育肥羊规模养殖项目 | ###### 项目占地100亩，建成后预计年出栏10万只育肥羊，2000只繁殖母羊，建设3000平米养殖棚圈。 | ###### 泊尔江海子镇巴音敖包村，计划投资2600万元 |
|  |  | ###### 主管单位：农牧局 |  |

（2）农业种植项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊泰集团农业智慧谷项目 | 引进最新智慧农业技术，建设农业之窗，展示智慧农业、创意农业、生态农业、未来农业发展方向，引领中国农业发展。聚焦智慧化栽培、病虫害生物防治、土壤污染防治等，建设智慧果蔬园，辐射、带动、加速农业人工智能技术运用，着力解决农业生产效率、食品安全和农业生态安全问题。 | 灶火壕村，计划投资89000万元，企业自筹 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇政府 |  |
| 2 | 灶火壕村万正集团绿色蔬菜种植项目 | ###### 规划建设高标准日光温室40栋、拱棚10栋，并配套建设水电路讯等基础设施。 | 灶火壕村，计划投资2000万元，企业自筹 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇政府 |  |
| 3 | 2023年罕台镇灶火壕村蔬菜种植项目 | ###### 上一年种植面积约500亩，2023年计划种植1500亩陆地蔬菜 | 灶火壕村，计划投资200万元，企业自筹 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇政府 |  |
| 4 | 2023年常青村食用菌基地 | ###### 建设菌种培育车间600㎡一处180万元，冷藏保鲜库100㎡一处110万元、实验方舱24㎡一个10万元，建设5栋（100万元）大棚用来种植菌类产品。 | 常青村，计划投资400万元，申请财政乡村振兴资金200万元企业自筹200万元。 |
|  |  | ###### 主管单位：铜川镇政府 |  |
| 5 | 中草药种植基地建设项目 | ###### 流转3000亩土地进行中草药材种植，主要种植黄芪、甘草和芍药，目前种植位置已确定，土壤条件合适。 | 宗兑村，计划投资1400万申请财政乡村振兴资金700万元，企业出资700万元。 |
|  |  | ###### 主管单位：农牧局 |  |
| 6 | 东炎菌菇种植项目 | ###### 项目占地15亩，主要种植秀珍菇、小黑平菇、滑子菇等，其中该公司研发的呼伦贝尔草原紫花脸菇已申请专利。项目建成后预计年产400万包菌包，每包产量1-1.5斤。 | 敖包村，计划投资4500万。 |
|  |  | ###### 主管单位：农牧局 |  |

（3）冷链、物流、加工项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年罕台镇色连村村企共建生活物资供应链输出项目 | 1、现代化人工智能仓储仓储1.2万～1.5万平(含常温仓、低温仓、冷冻仓)2、智慧物流城乡配送。3、直播基地。4、自有线上平台销售 | 罕台镇色连村，计划投资1500万元，上级乡村振兴项目资金500万和企业自筹1000万 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇政府 |  |
| ###### 2 | ###### 柴登村地膜回收及生物质颗粒项目 | ###### 项目占地60亩，分四大功能区：原料堆放区、生产加工区、产品存储区和管理配套区。主要建设原料存储库、生产车间、产品库、综合泵房及配电室等，购置生物质燃料生产线、滴灌带生产线、生物质饲料生产线等配套及辅助设备。 | ###### 柴登村，计划投资800万，申请财政乡村振兴资金450万元，企业自筹350万元。 |
|  |  | ###### 主管单位：三农农牧业科技开发有限公司 |  |
| ###### 3 | ###### 2023年泊尔江海子镇折家梁村折家梁村沙棘水生产项目 | ###### 建设沙棘饮品加工厂生产线 | ###### 折家梁村，申请财政乡村振兴资金540万元 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |
| ###### 4 | ###### 2023年泊尔江海子镇折家梁村折家梁村卤味瓜子车间二期项目产项目 | 该项目总投资570万，2023年年内计划投资570万元，包括瓜子车间设备、厂房装修及车间拓展，工厂建设占地800平米；项目建成后可实现年生产加工卤味瓜子60万斤，年收益可达350万元 | ###### 折家梁村，申请财政乡村振兴资金570万元 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |
| ###### 5 | ###### 2023年泊尔江海子镇石畔村网片厂项目 | ###### 计划与海畔村合作投资600万在海畔村四中旧址建设一处面积为1000平方米的网片加工厂。 | ###### 海畔村，申请财政乡村振兴资金600万元 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |

（4）休闲农业和乡村旅游产业提升类项目

根据东胜区“十四五”规划纲要工作部署，充分借助“呼包鄂”经济金三角重要一极区位优势，重点围绕鄂尔多斯总体规划，加快建设集观光体验、度假养生、餐饮娱乐、运动康养于一体的都市—乡村旅游新业态；以泊尔江海子镇柴登村农业田园观光采摘园、罕台镇灶火壕村水上乐园、灶火壕村燚林和谷项目为载体，大力发展乡村旅游。

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | 灶火壕村燚林和谷项目 | ###### 目前已经建成的项目有房车营地、蒙古包、休闲凉亭、研学教室、和谷餐厅、儿童户外拓展区和丛林穿越，2023年计划扩建儿童牧场区：儿童牧场设有跑马道、萌宠投喂、观鸟处、四季大棚。水上乐园包含：游船码头，水上闯关，打造惊险刺激的水上闯关游戏，水上漂流、儿童戏水、彩虹滑道等项目。沙地挑战区：椰树、沙雕、沙滩椅、儿童沙地卡丁车等项目。 | ###### 灶火壕村，项目资金2000万，企业自筹 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇 |  |
| ###### 2 | ###### 2023年罕台镇灶火壕村水上乐园项目 | ###### 新建一条长5公里，宽30米的自然流，从燚林和谷水上乐园开始至居民点社寸草壕东结束，同时新建马场一处、越野区一处，水上乐园包含：打造惊险刺激的水上闯关游戏，水上漂流、儿童戏水等项目。越野区包含山地越野摩托车、山地赛车、赛马等项目。 | ###### 灶火壕村，项目资金2000万，申请财政乡村振兴资金500万元，企业出资1500万元 |
|  |  | ###### 主管单位：罕台镇 |  |
| ###### 3 | ###### 2023年泊尔江海子镇柴登村农业田园观光采摘休闲旅游项目 | ###### 打造集烧烤、水上冰雪乐园、垂钓、农家乐为一体的旅游区，占地120亩；改造柴登村温室大棚30栋用于采摘。 | ###### 柴登村，项目资金200万，申请财政乡村振兴资金80万元，企业自筹120万元， |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇 |  |

### 2、到户扶持类重点项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 小额信贷项目 | ###### 对符合政策的，有自主发展生产意愿且贷款的脱贫户、边缘户及普通农牧户，继续予以贷款贴息，减少群众产业发展支出 | ###### 各镇政府 ###### 村 |
|  |  | ###### 主管单位：乡村振兴统筹发展中心 |  |

### 3、乡村建设（基础设施）类项目

（1）乡村公共基础设施提升类项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 乡村道路建设项目 | 力争到2025年，打通旅游大通道；实施柴登村至石畔村通村公路、九成宫四社至田家渠社通村公路、板素壕至达汉壕公路灶火壕环岛公路、城梁七社至城梁四社通村公路、铜川镇吴坝塔社至魏家梁社产业公路，畅通农副产品运输和乡村旅游通道。 | ###### 泊尔江海子镇、罕台镇、铜川镇 |
|  |  | ###### 主管单位：交通局 |  |
| ###### 2 | ###### 人饮安全提升工程 | ###### 实施农村供水保障、老旧小区供水管网、城区二次供水设施改造提升项目，推进南郊、北郊、罕台、万利水质净化厂提标改造，赛台吉湖区水环境综合整治、遗鸥保护区生态修复补水等项目投入使用，促进污水治理、中水利用和水资源节约有机结合，着力构建多线连通、多层循环、生态健康的水网体系。 | ###### 东胜区水利局、住建局 |
|  |  | ###### 主管单位：区水利局 |  |
| ###### 3 | ###### 东胜区2023年泊尔江海子镇海畔村农村供水保障工程 | ###### 管理房（12平方米）1座、调节蓄水池（800立方米）1座、150QJ32-30/5型潜水泵（5.5KW）2台、水泵远程液位自动控制系统1套、智能恒压供水变频控制柜1套、无线视频监控系统1套、DN200PE100给水管（1.0MPa）4053米、DN110PE100给水管（1.0MPa）9261米、阀门井（溢流井）127座、硬化拆除、恢复11817.5平方米 | ###### 泊江海子镇前梁社、瓦窑社、小海子社 |
|  |  | ###### 主管单位：区水利局 |  |
| ###### 4 | ###### 东胜区2023年农村供水保障工程 | ###### 新建250m机井5眼，新建13m梅花井3眼，新建截伏流2处共长200m，铺设输配水管道10.255km，埋设供水管道标识桩30根，栽设1.8*36m围栏8处共288m。 | ###### 泊江海子镇海子湾村四社和海子湾村前打卡沟社；罕台镇九成宫村三社、撖家塔村壕赖沟社、罕台村问家湾社、灶火壕村刘家村社、灶火壕村赵家渠社；铜川镇神山村吴坝塔社、添漫梁村海子沟社。 |
|  |  | ###### 主管单位：区水利局 |  |

（2）生态环境宜居提升类项目

| ###### 序号 | ###### 项目名称 | ###### 建设内容 | ###### 建设地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ###### 1 | ###### 2023年泊尔江海子镇海畔村移民区水冲厕所项目 | ###### 在泊尔江海子镇海畔村移民村新建水冲厕所一处占地约90平米。 | ###### 泊尔江海子镇 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |
| ###### 2 | ###### 2023年泊尔江海子镇折家梁村垃圾分拣厂房及中转站项目 | ###### 在泊尔江海子镇折家梁村新建垃圾分拣厂房一处占地约1500平方米，在折家梁村、巴音敖包村建设两处配套垃圾中转站。 | ###### 泊尔江海子镇 |
|  |  | ###### 主管单位：泊尔江海子镇政府 |  |

### 4、村级自主谋划项目

（1）村集体经济发展类项目

行政村集体为单位，以集体资产资源、或整合村民资产资源为生产要素，发展集体经济的产业项目，如规模化集体农场（牧场）、种养殖业托管劳务合作社、农牧业机械劳务租赁合作社、乡村文旅业项目（特色民宿、乡村游园、生态休闲营地、民俗节庆旅游节）、农牧产品初级加工振兴帮扶车间等。

（2）家庭农场等新型农业经营主体发展类项目

以家庭农场为单位，自建或共建集中育秧、仓储、烘干、晾晒以及保鲜库、冷链运输、农机库棚等基础设施。发展粮食、农畜产品的生产能力。发展特色农畜种养殖、加工产业。

## （三）2024年、2025年项目计划

申请入库的项目，要符合本实施方案第四章第一节、第二节地3条的要求，按照要求编制项目申报方案：申请入库项目要编制项目申报方案，明确项目名称、建设地点、实施主体、建设规模和内容、实施年限、可行性分析及预期绩效、联农带农机制、投资预算（季度投资计划）、申请资金（资金来源）和监督责任单位（“区部门、镇、村”三级负责人）等内容。

在每年的9月1日份之前，完成次年项目谋划申报、评审备案。

2023年2月1日前，公布东胜区首批乡村振兴巩固衔接建设项目库清单。

2024年入库项目，在2023年9月1日前完成申报。

2025年入库项目，在2024年9月1日前完成申报。

入库项目申报方案建议提纲，详见附件2。

## 投资概算与资金来源

（一）项目投资概算与资金来源

2023年共组织实施项目51个，总投资约163,381.85万元，其中使用中央、自治区、市、区各级衔接资金41839.85万元，企业自筹约121542万元。

2024年、2025年投资总额在2023年基础上稳步提高，保持年均15%增幅。资金来源为中央、自治区、市、区各级衔接资金和自筹资金。

单位：万元

| 项目类型 | 2023 | 2024 | 2025 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 乡村特色产业发展类重点项目 | 145,704.00 | 167,559.60 | 192,693.54 | 505,957.14 |
| 到户扶持类重点项目 | 27,557.00 | 31,690.55 | 36,444.13 | 95,691.68 |
| 乡村建设（基础设施）类项目 | 1,990.85 | 2,289.48 | 2,632.90 | 6,913.23 |
| 合计 | 175,251.85 | 201,539.63 | 231,770.57 | 608,562.05 |

## （五）资金投入保障机制

资金投入是产业项目持续落地、健康持续运作的基石。东胜区要强化资金保障，设置专项脱贫治理资金用于产业扶贫和欠发达地区群众重点帮扶，落实财政涉农、涉旅整合资金比例及用途。建立健全产业扶贫风险评估机制、保险兜底机制和金融风险分担机制，对巩固脱贫成果的资金投入产业项目开展风险评估，大力支持连片规模发展的扶贫产业项目参保，支持欠发达地区劳动力参加失业保险，增强相对脱贫主体抗风险能力。重点脱贫致富产业项目和龙头企业由政府、金融机构、保险公司按比例分担风险。规范资产收益分配机制，切实保障欠发达地区农户利益，激励补助、专项资金向相对贫困村倾斜。

# 保障措施

本实施方案是指导未来东胜区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施性工作文件。实现脱贫攻坚成果的巩固拓展，农牧业农村全面转向现代化发展和乡村振兴，需要持续改革、完善和创新实施机制，提高统筹调控能力。通过实施方案，合理配置帮扶资金、有效引导和调控社会资源，保障方案目标如期实现、各项任务圆满完成。

## （一）组织保障

1、加强组织领导。落实中央、自治区党委、地委要求，及时做好巩固拓展教育脱贫攻坚成果同全面推进乡村振兴在工作力量、组织保障、规划实施、项目建设、要素保障方面的有机结合，做到“一盘棋、一体化”推进。落实中央统筹、自治区负总责，市、区抓落实的工作机制，形成责任清晰、各负其责、执行有力的乡村振兴领导体系，实现政策体系、制度体系和工作体系平稳过度。深化作风建设，坚决整治教育扶贫领域腐败和作风问题，坚决防止帮扶资金使用中奢侈浪费，坚决反对形式主义、官僚主义，切实减轻基层负担。

2、加大投入保障。 将实现巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大举措、重大工程项目纳入教育“十四五”规划。优化教育财政支出重点，聚焦支持脱贫地区巩固拓展教育脱贫攻坚成果和乡村振兴，加大教育经费保障力度，统筹协调用好援疆省市的教育经费，积极争取社会力量支持。加强资金监管使用，进一步严肃财政纪律。

3、鼓励社会参与。坚持行政推动与市场机制有机结合，发挥集中力量办大事的优势，广泛动员社会力量参与，形成巩固拓展教育脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴工作合力。加大政策宣传力度，组织新闻媒体广泛宣传教育脱贫攻坚取得的巨大成效，解读过渡期各项教育惠民、富民政策措施，在全社会营造共同推进乡村振兴的浓厚氛围。

## （二）政策保障

稳定做好财政投入政策衔接。在过渡期内保持总体稳定前提下合理安排财政投入规模，优化支出结构，调整支持重点。保留并调整优化财政专项扶贫资金，聚焦支持巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴，用于产业发展的比例不低于60%并逐步提高。积极探索建立涉农资金整合长效机制，创新投融资机制，形成财政优先保障、金融支持倾斜、社会积极参与的多元投入格局。对农村低收入人口的救助帮扶，通过现有资金支出渠道支持。确保以工代赈中央预算内投资落实到项目，及时足额发放劳务报酬。

持续做好金融服务政策衔接。继续发挥再贷款作用，继续落实针对脱贫人口的小额信贷政策，鼓励邮政储蓄银行、农业银行、农信社、农商行等金融机构积极参与小额信贷工作。对有较大贷款资金需求、符合贷款条件的对象，鼓励其申请创业担保贷款政策支持。加大对优势特色产业信贷和保险支持力度。创新信贷产品服务，满足不同类型和规模的农业经营主体发展生产的融资需求。支持开发性金融和政策性金融在业务范围内为乡村振兴提供中长期信贷服务。鼓励各地因地制宜开发优势特色农产品保险，稳步推广价格指数保险，继续探索气象指数保险、“保险+期货”等险种。继续实施企业上市“绿色通道”政策。持续提升农村支付服务水平、完善农村信用体系建设，加强农村金融知识宣传普及和金融消费权益保护，提升优化农村金融生态环境。继续实施“脱贫成效巩固提升e 贷”，支持脱贫户发展产业。

持续做好产业改革发展衔接。强化探索创新和改革联动，深化改革思维和经验总结，不断解决体制机制障碍，以改革推动区域经济发展和农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，助推农民富裕富足。全面推广“三变”改革经验和“龙头企业+合作社+农户”组织方式，深入探索，总结推广“反租倒包”“易地产业”等经验，提高农业生产组织化程度。做好产业扶贫政策措施由到村到户为主向到乡到村为主的衔接，完善“决策共商、村民共股、成果共享、风险共担”利益联结机制，完善村级党组织领导下的“村社合一”合作社运行模式。深化流通体制改革，推进农产品产销对接，提高市场占有率。继续探索引入外资项目助推乡村振兴。

持续做好人才智力支持衔接。延续脱贫攻坚期各项人才智力支持政策，加大专业人才引进和培养力度，建立健全引导各类人才服务乡村振兴长效机制。继续实施农村义务教育阶段教师特岗计划、中小学幼儿园教师国家级培训计划、乡村教师生活补助政策。继续实施重点高校定向招生专项计划，全科医生特岗和农村订单定向医学生免费培养计划。强化乡村医疗卫生人才政策激励保障措施

持续做好土地支持政策衔接。严格落实耕地数量、质量、生态“三位一体”保护政策，强化耕地保护政府目标责任，严格控制非农建设占用耕地，规范耕地占补平衡管理。以国土空间规划为依据，按照应保尽保原则，新增建设用地计划指标优先保障巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴用地需要。过渡期内，专项安排年度新增建设用地计划指标不得挪用，继续实施城乡建设用地增减挂钩结余指标省内交易政策。积极对接东部帮扶省份，继续开展土地增减挂钩结余指标跨省域调剂工作。

持续做好规划实施和项目建设衔接。坚持规划引领先行，推动城乡统筹融合发展，将实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重大举措、重大工程项目纳入“十四五”规划，统筹规划编制实施，推进项目建设，争取从财政、金融、土地、人才、基础设施建设、公共服务等方面给予支持，增强区域发展能力。积极支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

## （三）监督考核

把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接纳入区直部门、镇办党政领导班子和领导干部推进乡村振兴战略绩效考核范围，落实好问题反馈整改和约谈机制，落实好高质量发展综合绩效评价和分类考核工作机制衔接。从2023年起，年初围绕年度目标和考核要求制定工作方案，年底做好年度工作总结。强化结果运用，将考核结果作为干部选拔任用、评先奖优、问责追责的重要参考。持续开展作风和腐败问题专项治理，落实关心关爱一线干部工作机制，坚决防止和克服形式主义和官僚主义，做好基层减负工作。胜利完成决战脱贫攻坚目标任务后，我们要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，乘势而上、苦干实干，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，朝着全面建设社会主义现代化、实现第二个百年奋斗目标迈进，为奋力续写新时代富美安顺改革发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程不懈奋斗！

# 附件1：东胜区巩固衔接建设项目入库表格

东胜区巩固衔接建设项目入库表格

| 序号 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设性质 | 进度安排 | 建设内容及规模 | 资金 规模/万元 | 筹资 方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众参与 | 带动减贫机制 | 实施 地点 | 配合部门 | 实施主体配合部门 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2023年泊尔江海子镇宗兑村中草药粗加工厂项目 | 农业工程建设、种养殖 | 新建 | 2023年3月实施 | 投资80万元，在漫赖村改造一处厂房用于中草药粗加工切片。 | 80 | 申请财政乡村振兴资金80万元 | 宗兑村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目实施后可实现“种、加、销”产业链可带动村民就业岗位，怎加农民收入，壮大村集体收入。 | 漫赖村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 2 | 中草药种植基地建设项目 | 农业工程建设、种养殖 | 扩建 | 2022年11月实施 | 流转3000亩土地进行中草药材种植，主要种植黄芪、甘草和芍药，目前种植位置已确定，土壤条件合适。 | 1400 | 申请财政乡村振兴资金700万元，企业出资700万元。 | 宗兑村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 为宗兑村三户国贫巩固户每年每户分红1000元；为土地流转一般户按40元/亩的价格流转土地；为宗兑村村民提供就业机会。 | 宗兑村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 3 | 2023年泊尔江海子镇宗兑村肉牛养殖项目 | 农业工程建设、加工业 | 新建 | 2023年3月实施 | 计划申报10亩土地建设养牛场，养殖规模：可养殖500头肉牛，目前正办理相关手续和科研规划。 | 150 | 申请财政乡村振兴资金150万元 | 宗兑村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目实施后改变传统养殖模式，养殖品种肉牛，同时增加村里的就业岗位，增加村民收入，壮大村集体收入。 | 宗兑村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 4 | 肉羊产业化示范基地一期项目 | 养殖类 | 新建 | 2023年实施 | 项目建成年出栏10000只肉羊标准化规模化示范育肥场基础设施，配套饲草料加工等附属设施。 | 1400 | 申请财政乡村振兴资金500万元，企业出资900万元。 | 宗兑村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 可带动100户300人进入产业链，每年为项目提供3000只羔羊，并通过收购农牧民饲草料等手段带动村民增收。 | 宗兑村 | 泊尔江海子镇 | 鄂尔多斯市羚鲜农牧业有限公司 |  |
| 5 | 2023年泊尔江海子镇城梁村脆翠帮食品有限责任公司生产线提升改造项目 | 种植、加工业 | 扩建 | 2022年3月实施 | 计划投资200万增加自动生产线一条，流转农户土地1万亩用来培育和种植木瓜以及特色农产品 | 400 | 申请财政乡村振兴资金200万与企业出资相结合。 | 城梁村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 新的自动生产线投入，扩大生产规模，研究培育新品种十多种，可提升产品的多样化，帮助农户增收，提高村集体经济收入，也能让现有的客户丰富产品，增加收入，稳定客户关系，同时可节约人力、物力、财力，总项目建成后职工预计达到108人，其中安排周边农民及大中专院校毕业生60余人。 | 城梁村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 6 | 2023年泊尔江海子镇海子湾村牛、羊肉深加工项目 | 农业工程建设、种养殖 | 续建 | 2022年11月实施 | 计划投资110万新增牛、羊肉深加工项目 | 110 | 申请财政乡村振兴资金110万元 | 海子湾村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民就业岗位增加农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 计划新增牛、羊肉深加工车间，改变现代化养羊场只卖羔羊的局面，助力村集体肉牛养殖销售规模。同时增加村里的就业岗位，增加村民收入，壮大村集体收入。 | 海子湾村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 7 | 2023年泊尔江海子镇海子湾村内蒙古原生元农牧业开发有限公司原生元肉牛养殖基地项目 | 农业工程建设、种养殖 | 新建 | 2022年7月实施 | 新建全封闭双列式牛棚1栋， 配套建设草棚消毒洗浴间兽医及化验室、防疫室堆粪池。 | 500 | 申请财政乡村振兴资金200万元，企业出资300万元。 | 海子湾村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民就业岗位增加农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 养殖场本着“良种繁育，推动地区农牧发展；示范带动，助力乡村产业振兴”的总体功能定位，将基地建成为东胜区设施农业示范样板工程，良种肉牛繁育推广中心，生态型绿色农畜产品的输出基地。 | 海子湾村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 8 | 2023年泊尔江海子镇巴音敖包村东胜城区“老梁外”荞麦系列线下面馆体验店项目 | 农业工程建设、种养殖 | 新建 | 2023年3月实施 | 计划投资80万元在东胜城区建设“老梁外”荞麦系列线下面馆体验店。 | 80 | 申请财政乡村振兴资金80万元 | 巴音敖包村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 巴音敖包村“老梁外”荞面馆线下体验店的建设预计第一年可以给村集体经济收入30万元，之后每年可以带来35万元左右的收入，还能带动本村农牧民就业。“老梁外”荞面馆线下体验店建成后巴音敖包全村及面馆周边居民均可受益，巴音敖包村920户2698人受益， | 东胜区城区 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 9 | 2023年泊尔江海子镇巴音敖包村小杂粮深加工成品包装项目 | 农业工程建设、加工业 | 新增 | 2023年2月实施 | 计划投资90万元配套增加小杂粮深加工成品包装设备。 | 90 | 申请财政乡村振兴资金90万元。 | 巴音敖包村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目实施后，可带动本村及周边农民走上特色种植的道路，使广大农民致富奔小康，极大地促进当地及至全村种植业的发展，并为区域内二、三产业的发展起到龙头作用。在农业口特续发展，农村经济、社会稳定和人民生活水平提升等方面必格起到深远影响。每年可解决社会就业人员。 | 东胜区罕台镇北方影视城 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 10 | 2023年泊尔江海子镇巴音敖包村林下经济养殖场基础设施加固建设项目 | 农业工程建设、种养殖 | 维修 | 2023年3月实施 | 计划投资140万对本村林下经济养殖场基础设施加固建设，并新增鸵鸟等养殖种类丰富品牌的种类与突出养殖场特色养殖。 | 140 | 申请财政乡村振兴资金140万元 | 巴音敖包村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 林地养殖能充分利用当地资源，生产绿色食品，通过逐步推广，扩大规模，发展特色，形成特色品牌，推动农村经济发展。 | 巴音敖包村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 11 | 2023年泊尔江海子镇漫赖村湖羊繁育基地二期项目 | 种养殖业 | 新建 | 2023年5月实施 | 计划建设湖羊繁育基地1处，圈棚1栋，600平米，投资200万，引进种羊200只，投资140万，饲草料投资60万，合计200万预计规模1500只，年出栏2000只，培育优良品种湖羊，向周边地区销售高品质湖羊种羊。 | 200 | 申请乡村振兴资金200万元 | 脱贫户5户10人及本村困难群众常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 湖羊繁育基地项目采取“支部+合作社+企业+基地+农户”的运作模式，利用有利资源发展壮大村集体经济吸引村民回乡创业，实现乡村产业振兴。 | 漫赖村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 12 | 2023年泊尔江海子镇泊江海村油坊壕社300亩中草药种植项目 | 种养殖 | 新建 | 2023年4月实施 | 计划投资200万元在泊江海村油坊壕社打造300亩中草药试种基地 | 200 | 申请财政乡村振兴资金200万元 | 泊江海村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 为推进农村产业复合化发展，丰富农产品种类，经与村“两委”协商，在泊江海村油坊壕社打造试验田300亩中草药试种基地，由村合作社承包生产，按照股比向村集体和脱贫户分红，通过“企业+合作组织+党组织+农户”利益联结机制，保障收益。 | 泊江海村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 13 | 2023年泊尔江海子镇石畔村网片厂项目 | 加工业 | 新建 | 2023年实施 | 计划与海畔村合作投资600万在海畔村四中旧址建设一处面积为1000平方米的网片加工厂。 | 600 | 申请乡村振兴资金600 | 石畔村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户投工，投劳，获得工资 | 与海畔村一起针对即将重新投入运营的油房壕煤矿，与其合作，建设对口煤矿护顶、隧道网片厂，投入两条现代化自动生产线，为煤矿的日常生产运营提供专业网片。计划建成网片厂每年收入50万，带动10个村民就业 | 海畔村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 14 | 2023年泊尔江海子镇柴登村劳保手套加工厂项目 | 加工类 | 新建 | 2023年4月份实施 | 该项目总投资30万，利用闲置厂房500平米，建设年产量为50万双的劳保手套加工厂1处。 | 30 | 申请财政乡村振兴资金30万元 | 柴登梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目建成后，每年可为村集体创收5万元以上。 | 柴登村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 15 | 2023年泊尔江海子镇石畔村机械配套设施扩大项目 | 农业机械 | 新购买 | 2023年 | 计划投资380万购买一台进口大型玉米颗粒机，用于对玉米果穗进行脱粒，投资50万购买一台小型玉米收割机，用于剥棒、青储。 | 430 | 申请乡村振兴资金430万 | 石畔村常住人口+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。提高农业生产水平 | 常住户投工，投劳，获得工资 | 计划在原有农机具项目基础上，完善农机具服务产业链，涵盖玉米种植、收割、脱粒、青储作业全覆盖，全面满足市场需求。辐射周边市场，提高农机具项目服务水平。每年收入50万元，带动4人就业 | 石畔村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 16 | 2023年泊尔江海子镇什股壕村村集体养殖场二期扩建项目 | 农业工程建设、种养殖 | 扩建 | 2023年5月实施 | 计划投资140万，新建羊棚，购买20铲车一台，购买优质绒山羊，养殖场局部硬化。 | 140 | 申请财政乡村振兴资金140万元 | 什股壕村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 计划新建羊棚，购买20铲车一台，购买优质绒山羊，养殖场局部硬化。主要供应鄂尔多斯市的肉类市场。提供精品羊肉以及优质羊绒。与此同时将进行高标准内部养殖建造，采用种养殖相结合的方式，打造品牌性的精品羊肉。通过招商，引资加强养殖场的管理科技化，大大提高什股壕村现代养殖化水平。 | 什股壕村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 17 | 2023年泊尔江海子镇什股壕村村集体粉条加工厂建设实施项目 | 农业工程建设食品加工 | 新建 | 2023年5月实施 | 计划投资370万，新建粉条加工厂厂房一处及购买粉条加工机械全套设备。 | 370 | 申请财政乡村振兴资金370万元 | 什股壕村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 计划新建粉条加工厂厂房一处及购买粉条加工机械全套设备。主要供应内蒙古自治区及周边省份的食品类市场。以物流形式提供精品粉条。本项目投资产出比例较高，项目投资少，见效快，回报率高，抗市场风险能力较强。同时，符合国家产业政策和当地经济发展方向，建设条件优越，具有良好的综合效益，对调整农村产业结构，改善当地生态环境，加快乡村振兴步伐，推进社会主义新农村建设都具有十分重要意义。大大提高什股壕村现代化水平。 | 什股壕村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 18 | 2023年泊尔江海子镇折家梁村折家梁村卤味瓜子车间二期项目 | 加工类 | 续建 | 2023年4月份实施 | 该项目总投资570万，2023年年内计划投资570万元，包括瓜子车间设备、厂房装修及车间拓展，工厂建设占地 800 平米；项目建成后可实现年生产加工卤味瓜子 60万斤 ，年收益可达350万元 | 570 | 申请财政乡村振兴资金570万元 | 折家梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目实施后，可带动本村及周边农民走上特色种植的道路，使广大农民致富奔小康，极大地促进当地及至全村种植业的发展，并为区域内二、三产业的发展起到龙头作用。在农业口特续发展，农村经济、社会稳定和人民生活水平提升等方面必格起到深远影响。每年可解决社会就业人员，促进当地种植业，解决当地滞销瓜子，通过深加工，增加当地种植户收益。 | 折家梁村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 19 | 2023年泊尔江海子镇折家梁村折家梁村沙棘水生产项目 | 加工类 | 扩建 | 2023年4月份实施 | 计划投资540万建设沙棘饮品加工厂生产线， | 540 | 申请财政乡村振兴资金540万元 | 折家梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 沙棘水项目采取“支部+合作社+企业+基地+农户”的运作模式，利用有利资源发展壮大村集体经济吸引村民回乡创业，实现乡村产业振兴。 | 折家梁村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 20 | 2023年泊尔江海子镇折家梁村折家梁中草药种植项目 | 种植 | 新建 | 2023年4月份实施 | 计划投资55万元在折家梁村打造300亩中草药试种基地 | 55 | 申请财政乡村振兴资金55万元 | 折家梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 为推进农村产业复合化发展，丰富农产品种类，经与村“两委”协商，在折家梁村打造试验田300亩中草药试种基地，由村合作社承包生产，按照股比例向村集体和脱贫户分红，通过“企业+合作组织+党组织+农户”利益联结机制，保障收益。 | 折家梁村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 21 | 柴登村地膜回收及生物质颗粒项目 | 加工类 | 新建 | 2023年1月份实施 | 项目总投资800万元，占地60亩，分四大功能区：原料堆放区、生产加工区、产品存储区和管理配套区。主要建设原料存储库、生产车间、产品库、综合泵房及配电室等，购置生物质燃料生产线、滴灌带生产线、生物质饲料生产线等配套及辅助设备。 | 800 | 申请财政乡村振兴资金450万元，企业自筹350万元。 | 柴登梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 经济效益：目前，煤炭价格涨幅较大，生物质燃料不但经济，而且发热量高，是居民取暖的首选燃料，需求量大；柴登村以种植业为主，且村民养殖户很多，加工生产出的优质地膜、滴灌管及饲料的销售渠道有保障，产品供不应求。农业废料回收加工厂建成后，预计第一年可以获得18万元收益，之后每年可以带来25万元以上的收入，还可创造工作岗位50个，带动周边村民就业。 | 柴登村 | 三农农牧业科技开发有限公司 | 泊尔江海子镇 |  |
| 22 | 2023年泊尔江海子镇柴登村农业田园观光采摘休闲旅游项目 | 旅游类 | 新建 | 2023年1月份实施 | 该项目总投资200万，打造集烧烤、水上冰雪乐园、垂钓、农家乐为一体的旅游区，占地120亩；改造柴登村温室大棚30栋用于采摘。 | 200 | 申请财政乡村振兴资金80万元，企业自筹120万元， | 柴登梁村常住户＋脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目建成后，每年可创收50万元以上，村级经济创收10万元。 | 柴登村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 23 | 2023年泊尔江海子镇柴登村认购东胜区现代高效农业产业园温室大棚项目 | 农业工程建设、种养殖 | 续建 | 2022年3月实施 | 计划投资20万认购东胜区现代高效农业产业园高标准温室大棚1栋。 | 20 | 申请财政乡村振兴资金20万元 | 柴登村常住户+脱贫巩固户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 计划认购东胜区现代高效农业产业园高标准温室大棚1栋，主要供应冬春季蔬菜，在提供冬春季蔬菜的基础上，还可作为育苗基地，为周边农民提供菜苗。与此同时将进行高标准内部设计建造，采用多种蔬菜种植方式相结合的方式，集蔬菜种植、观赏、休闲、科普推广等于一体的多功能、综合性的蔬菜展示中心。通过招商，引进植物工厂、花卉种植、组培实验室，大大提高柴登村现代农业化科技水平。 | 柴登村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 24 | 2023年泊尔江海子镇折家梁村垃圾分拣厂房及中转站项目 | 公益类 | 新建 | 2023年实施 | 在泊尔江海子镇折家梁村新建垃圾分拣厂房一处占地约1500平方米，在折家梁村、巴音敖包村建设两处配套垃圾中转站。 | 105 | 申请乡村振兴资金105万元 | 常住户＋周边村农户 | 方便垃圾分拣、促进乡村治理、美化乡村环境。 | 周边村所有村民 | 通过方便垃圾分拣，、促进乡村治理、美化环境方便住户商户。 | 折家梁村、巴音敖包村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 25 | 2023年泊尔江海子镇海畔村移民区水冲厕所项目 | 公益类 | 新建 | 2023年实施 | 在泊尔江海子镇海畔村移民村新建水冲厕所一处占地约90平米。 | 35 | 申请乡村振兴资金35万元 | 海畔村常住户＋过往车辆行人 | 方便海畔村群众与过往车辆行人、促进乡村治理、美化乡村环境。 | 周边村所有村民 | 方便海畔村常住群众与过往车辆行人、促进乡村治理、美化乡村环境。 | 海畔村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇 |  |
| 26 | 2023年铜川镇添尔漫梁村五万羽蛋鸡标准化养殖循环生产项目 | 种养殖 | 新建 | 2023年5月实施 | 计划投资350万元，在赵油坊社新建养殖厂房3000平米，现代鸡舍1栋存栏蛋鸡5万羽.引进自动化蛋鸡养殖循环生产加工线一套，自动上料机流水线一套，有机肥加工工厂1000平米。 | 350 | 申请财政乡村振兴资金350万 | 带动转移农民及城镇居民 | 项目建成后，直接带动当地转移农民及周边居民20余人就近就业增收收入，壮大村集体经济。 | 辖区农民 | 项目采取“支部+企业+基地+农户”的运作模式，直接带动转移农民及周边居民就近就业，村集体经济增收50万元。 | 添尔漫梁村 | 添尔漫梁村 | 铜川镇政府 |  |
| 27 | 2023年铜川镇添尔漫梁村煤矸石PIDS光电智能干选系统综合利用项目 | 排矸石加工 | 新建 | 2023年5月实施 | 计划投资1500万元，在海子沟社拟用临时占地面积10000平米，该矸石中和利用场地可消纳矸石量为500万m³， | 1500 | 申请财政乡村振兴资金450万元，自筹1050万元 | 带动转移农民及城镇居民 | 项目建成后，直接带动当地转移农民及周边居民50余人就近就业增收收入，壮大村集体经济。 | 辖区农民 | 项目采取“支部+企业+基地+农户”的运作模式，直接带动转移农民及周边居民就近就业，村集体经济增收200万元。 | 添尔漫梁村 | 添尔漫梁村 | 铜川镇政府 |  |
| 28 | 2023年铜川镇枳机塔村蒙纯优质牛群升级建设项目 | 种养殖 | 改扩建 | 2023年1月实施 | 投资480万元，购入优质进口奶牛150头。 | 480 | 申请财政乡村振兴资金480万元 | 铜川镇枳机塔村常住户+脱贫巩固户 | 每年给村集体返还投资额的5%，返还20年。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 为推进农村农牧业的发展，充分发挥地区优势，带动广大农牧民脱贫致富，公司采用“公司+基地+农户”的经营发展模式，通过每年与农户签订饲草料收购合同、为农民提供就业岗位等利益联结新模式。 | 枳机塔村 | 枳机塔村 | 铜川镇政府 |  |
| 29 | 2023年常青村食用菌基地 | 农业工程建设、种殖 | 新建 | 2023年3月实施 | 建设食用菌菌种培育基地，建设菌种培育车间600㎡，烘干车间、分选、加工、包装车间1000㎡，储藏车间500㎡、冷藏保鲜库100㎡、实验方舱24㎡、蘑菇种植大棚每栋一亩（20栋） | 1000 | 申请财政乡村振兴资金498万元 | 常青村村常住户+农户 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及农户户参与订单式种植食用菌 | 为常青村村民提供就业机会及带动农民创业种植食用菌。 | 常青村 | 常青村 | 铜川镇政府 |  |
| 30 | 2023年铜川镇神山村东部一般工业固废物综合利用 5G+物联网智慧农牧业项目 | 一般工业固废物综合利 | 新建 | 计划2023年5月开工 | 计划于2023年完成东胜区东部一般工业固废物综合利用一期区域5G+物联网智慧农牧业项目建设，概算投资152万元。 项目建设成后实现年利用中水2万吨，矿坑复垦99亩，其中紫花苜蓿种植49亩。后期计划与东胜区东部一般工业固废物综合利用项目所在地神山村合作开发种植药材及蔬菜大棚，建设占地面积30亩。土壤改良试验田20亩，土壤改良试验田将与内蒙古农业大学合同研发煤矸石、污泥利用、生物肥料、种植物试验等环境保护领域提供试验平台。 | 152 | 申请财政乡村振兴资金140万元，企业自筹12万元 | 带动转移农民及城镇居民 | 项目建成后，周边地表创伤得到有效修饰，矿坑及附近的植被将大幅增加，土地资源、城市中水得到有效利用，当地空气得到降尘净化，自然景观也得以美观，生态环境得到明显改善，并壮大村集体经济。 | 辖区农民 | 项目采取“企业+支部+村集体+基地”的运作模式，带动村集体经济增收。 | 神山村 | 神山村 | 铜川镇政府 |  |
| 31 | 2023年铜川镇神山村复垦区肉牛养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 计划2023年5月开工 | 计划在铜川镇神山村范家塔社煤矿复垦区建设肉牛养殖项目，利用5000亩复垦土地种植饲草料，建设棚圈和饲草料库房约3000平米，养殖肉牛200头。 | 698 | 申请乡村振兴资金498万元 | 神山村村民 | 预计村集体经济增收20万元 | 辖区农户 | 项目建成后，直接带动当地农民8人就业，带动村集体经济增收。 | 神山村 | 神山村 | 铜川镇政府 |  |
| 32 | 2023年铜川镇潮脑梁村肉牛养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 计划2023年7月开工 | 计划在铜川镇潮脑梁村壕畔社建设肉牛养殖项目，利用20亩原始土地建设棚圈和饲草料库房约13333.25平米，养殖肉牛150头。 | 499 | 申请乡村振兴资金499万元 | 潮脑梁村村民 | 预计村集体经济增收20万元 | 辖区农户 | 项目建成后，直接带动当地农民6人就业，带动村集体经济增收。 | 潮脑梁村 | 潮脑梁村 | 铜川镇政府 |  |
| 33 | 2023年罕台镇灶火壕村蔬菜种植项目 | 农业工程建设、种养殖 | 扩建 | 2023年5月实施 | 上一年种植面积约500亩，2023年计划种植1500亩陆地蔬菜 | 200 | 企业自筹 | 带动灶火壕村村民就业 | 发展壮大村集体经济，增加农民收入。 | 灶火壕村常住户 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 灶火壕村 | 灶火壕村 | 罕台镇 |  |
| 34 | 2023年罕台镇灶火壕村水上乐园项目 | 乡村旅游 | 新建 | 2023年3月实施 | 新建一条长5公里，宽30米的自然流，从燚林和谷水上乐园开始至居民点社寸草壕东结束，同时新建马场一处、越野区一处，水上乐园包含：打造惊险刺激的水上闯关游戏，水上漂流、儿童戏水等项目。越野区包含山地越野摩托车、山地赛车、赛马等项目。 | 2000 | 申请财政乡村振兴资金500万元，企业出资1500万元 | 带动灶火壕村村民就业，带动周边农产品增收。 | 解决了当地农民经济收入与就业问题，增加农民收入，提高农民生活水平。 | 灶火壕村常住户 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 灶火壕村 | 灶火壕村 | 罕台镇 |  |
| 35 | 灶火壕村燚林和谷项目 | 乡村旅游 | 扩建 | 2023年3月实施 | 目前已经建成的项目有房车营地、蒙古包、休闲凉亭、研学教室、和谷餐厅、儿童户外拓展区和丛林穿越，2023年计划扩建儿童牧场区：儿童牧场设有跑马道、萌宠投喂、观鸟处、四季大棚。水上乐园包含：游船码头，水上闯关，打造惊险刺激的水上闯关游戏，水上漂流、儿童戏水、彩虹滑道等项目。沙地挑战区：椰树、沙雕、沙滩椅、儿童沙地卡丁车等项目。 | 2000 | 企业自筹 | 带动灶火壕村村民就业50余人，带动周边农产品增收。 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 | 灶火壕村常住户 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 灶火壕村 | 灶火壕村 | 罕台镇 |  |
| 36 | 灶火壕村万正集团绿色蔬菜种植项目 | 种殖 | 新建 | 2023年3月实施 | 规划建设高标准日光温室40栋、拱棚10栋，并配套建设水电路讯等基础设施。 | 2000 | 企业自筹 | 带动灶火壕村村民就业50余人 | 项目建成后，年产绿色蔬菜130万斤以上，年产值超过400万元，直接带动当地村民就近就地转移就业30人，直接辐射带动周边农户50人，人均年收入增加4万元。 | 灶火壕村常住户 | 项目采取“企业+基地+合作社+农户”的运作模式，农民全程参与农业产业经营。 | 灶火壕村 | 内蒙古沿河流域生态产业有限公司 | 罕台镇 |  |
| 37 | 伊泰集团农业智慧谷项目 | 种植 | 新建 | 2023年4月实施 | 引进最新智慧农业技术，建设农业之窗，展示智慧农业、创意农业、生态农业、未来农业发展方向，引领中国农业发展。聚焦智慧化栽培、病虫害生物防治、土壤污染防治等，建设智慧果蔬园，辐射、带动、加速农业人工智能技术运用，着力解决农业生产效率、食品安全和农业生态安全问题。 | 89000 | 企业自筹 | 带动村集体经济发展，促进农业更好发展 | 项目的实施有利于提高种殖业生产水平，有利于推动种殖业健康发展，推行规模化、规范化生产经营。 | 灶火壕村常住户 | 项目采取“企业+合作社+农户”的运作模式。 | 灶火壕村 | 伊泰集团 | 罕台镇 |  |
| 38 | 2022年李家壕煤矿设施农牧业建设绿色矿山 | 农业建设 | 新建 | 2023年5月实施 | 计划建设大棚，主要供应冬春季蔬菜，在提供冬春季蔬菜的基础上，还可作为育苗基地，为周边农民提供菜苗。 | 500 | 申请财政乡村振兴资金300万和煤矿投资200万 | 带动全村村民农户发展 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 | 常住户投入劳动获得工资或者分红 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 查干布拉格村 | 查干布拉格村 | 罕台镇 |  |
| 39 | 蒙纯酒业公司成品酒窖藏存储仓库建设 | 其他建设 | 新建 | 2023年6月1日建成 | 建设蒙纯酒业公司成品酒窖藏存储仓库1000平米 | 60 | 申请乡村振兴资金30万 | 带动村民增收 | 项目建成后可带动村集体年收益5-10万元 | 周边闲散劳动力 | 帮助农户增收。 | 蒙纯酒业公司 | 蒙纯酒业公司 | 罕台镇 |  |
| 40 | 2023年罕台镇艾草种植及初加工 | 种植加工业 | 新建 | 2023年4月开始实施，2026年实现盈利 | 2023年村集体计划种植艾草100亩需资金30万，购买艾草初加工设备及兴建厂房共计需资金90万 | 120 | 申请乡村振兴项目资金120万 | 罕部分村民及村集体 | 项目建成后每年预计给村集体增收5万元，并用其中2万元帮助脱贫户及困难群体 | 罕台村闲散劳动力及脱贫户 | 项目采取党支部+村合作社+农户。 | 罕台村 | 罕台村 | 罕台镇 |  |
| 41 | 2023年罕台镇九成功村村企合作养殖项目 | 养殖业 | 村企共建 | 计划2023年实施 | 村集体与驻地企业合作养猪，预计养殖500头猪 | 100 | 申请乡村振兴产业发展资金80万元，村集体投资20万元 | 九成功村村民 | 项目建成后，村集体经济预计收益15万 | 周边闲散劳动力 | 带动脱贫巩固困难户、大病户；解决临时就业岗位等。 | 油坊圪台社 | 九成功村 | 罕台镇 |  |
| 42 | 2023年罕台镇永胜村羊绒羊毛分梳编织服饰加工 | 羊绒羊毛分梳编织服饰加工 | 改建 | 2023年3月实施 | 1、羊绒羊毛分梳编织服饰加工车间500平米 2、设备，分梳机10台合计50万，编织机6台合计50万，3装修及附属设施合计100万 共计200万元 | 200 | 上级乡村振兴项目资金200万 | 永胜村村民 | 项目建成后，村集体经济预计每年纯收入20万 | 解决10户15人村民就业问题 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 罕台镇永胜村 | 永胜村 | 罕台镇 |  |
| 43 | 2023年罕台镇色连村村企共建生活物资供应链输出项目 | 物流工 | 新建 | 2023年4月实施 | 1、现代化人工智能仓储仓储1.2万～1.5万平(含常温仓、低温仓、冷冻仓)2、智慧物流城乡配送。3、直播基地。4、自有线上平台销售 | 1500 | 上级乡村振兴项目资金500万和企业自筹1000万 | 色连村村民 | 项目建成后，村集体经济按照项目收益的5%分红增加收益 | 解决周边村民的就业问题，增加脱贫户和困难群众的帮扶力度 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 罕台镇色连村 | 色连村 | 罕台镇 |  |
| 44 | 一通金湾生态园项目 | 种植、养殖、加工 | 新建 | 2023年5月实施 | 总规划面积6390亩，打造以文冠果、葡萄的生态种植为基础，以葡萄加工为特色，努力打造集生态保育、林果种植、加工销售、研学培训、滨水休闲、文化体验等功能于一体的一二三产业融合发展园区、国家AAA级景区、生态旅游示范区 | 50000 | 企业自筹 | 九成功村、撖家塔村周边村民 | 项目建成后，每年收益4000万 | 解决周边村民的就业问题，增加脱贫户和困难群众的帮扶力度 | 项目采取“党支部+企业+群众”的利益联结机制。 | 罕台镇 | 罕台镇 | 罕台镇 |  |
| 45 | 东胜区2023年泊尔江海子镇海畔村农村供水保障工程 | 农村供水 | 改扩建 | 计划2023年5月开工10月完工 | 管理房（12平方米）1座、调节蓄水池（800立方米）1座、150QJ32-30/5型潜水泵（5.5KW）2台、水泵远程液位自动控制系统1套、智能恒压供水变频控制柜1套、无线视频监控系统1套、DN200PE100给水管（1.0MPa）4053米、DN110PE100给水管（1.0MPa）9261米、阀门井（溢流井）127座、硬化拆除、恢复11817.5平方米。 | 680.36万元 | 680.36万元 | 泊江海子镇海畔村前梁社、瓦窑社、小海子社社居民。 | 项目建成后，当地村民用水得到保障。 | 辖区居民 |  | 泊江海子镇前梁社、瓦窑社、小海子社 | 东胜区水利局 | 东胜区水利局 |  |
| 46 | 东胜区2023年农村供水保障工程 | 农村供水 | 改扩建 | 计划2023年4月开工7月完工 | 新建250m机井5眼，新建13m梅花井3眼，新建截伏流2处共长200m，铺设输配水管道10.255km，埋设供水管道标识桩30根，栽设1.8*36m围栏8处共288m。 | 250.49万元 | 250.49万元 | 泊江海子镇海子湾村四社和海子湾村前打卡沟社；罕台镇九成宫村三社、撖家塔村壕赖沟社、罕台村问家湾社、灶火壕村刘家村社、灶火壕村赵家渠社；铜川镇神山村吴坝塔社、添漫梁村海子沟社的居民。 | 项目建成后，当地村民用水得到保障。 | 辖区居民 |  | 泊江海子镇海子湾村四社和海子湾村前打卡沟社；罕台镇九成宫村三社、撖家塔村壕赖沟社、罕台村问家湾社、灶火壕村刘家村社、灶火壕村赵家渠社；铜川镇神山村吴坝塔社、添漫梁村海子沟社。 | 东胜区水利局 | 东胜区水利局 |  |
| 47 | 宗兑村肉羊养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 2021-2025 | 建设 8000 平方米圈舍，前期发展基础母羊 200 只，到 2025 年发展肉羊养殖 2000 只。 | 200 | 申请乡村振兴资金200万 | 宗兑村村民 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 常住户及脱贫巩固户投工、投劳、投股获得分红 | 项目实施后改变传统养殖模式，养殖品种肉羊，同时增加村里的就业岗位，增加村民收入，壮大村集体收入。 | 宗兑村 | 泊尔江海子 镇 | 泊尔江海子镇政府 |  |
| 48 | 折家梁村板一社养猪基地，板四社、折四社、七社、八社养羊基地，折九社、十社肉牛养殖基地三处养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 2021-2025 | 进行各社棚圈建设及养殖垃圾无害化处理设施建设，并鼓励村内能人大户投资、村集体经济支持部分。 | 600 | 申请乡村振兴资金600万 | 折家梁村村民 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 辖区农户 | 项目建成后，直接带动当地农民就业，带动村集体经济增收。 | 折家梁村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇政府 |  |
| 49 | 柴登村东胜区现代高效农业产业园项目 | 种植 | 新建 | 2021-2025 | 在一期建设完成高标准温室大棚30 栋的基础上继续建设温室大棚，到 2025 年，建设完成高标准温室大棚 300 栋，年产值超过3000万元。 | 9000 | 企业自筹 | 带动村集体经济发展，促进农业更好发展 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 国投集团、柴登村常驻户 | 项目采取“企业+合作社+农户”的运作模式。 | 柴登村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇政府 |  |
| 50 | 柴登村高标准农田项目 | 种植 | 新建 | 2021-2025 | 完成板旦粱三社1780亩高标准农田改造，与文旅集团合作种植饲草料，年产值约为 89 万元，村集体经济增收约 45 万元，最低保障流转收入超 10 万元。 | 900 | 申请财政乡村振兴资金900万元。 | 带动村集体经济发展，促进农业更好发展 | 增加村民拓宽农民增收渠道、壮大村集体收入。 | 柴登村常驻户 |  | 柴登村 | 泊尔江海子镇 | 泊尔江海子镇政府 |  |
| 51 | 色连村农畜产品加工产业园续建项目 | 产业 | 改扩建 | 2021-2025 | 改造产业园区内水、电、路、排污管道、天然气等基础设施建设 | 1200 | 申请财政乡村振兴资金300万元，企业自筹900万元。 | 带动村集体经济发展。 | 项目实施后可带动周边闲散劳动力就业，并带动村集体经济每年增收10万元以上，与脱贫户和困难户形成利益联结机制，每户可增收2000元 | 色连村常驻户 | 项目建成后，直接带动当地闲散劳动力就业，带动村集体经济增收。 | 色连村 | 罕台镇 政府 | 罕台镇 政府 |  |
| 52 | 醇正农业科技产业园项目 | 产业 | 新建 | 计划于2023年4月份开工 | 建设科技大棚3栋、普通日光大棚29栋、其中生产设施用地占地173.94亩，附属设施用地面积8.7亩。 | 1850 | 企业自筹1850万元 | 带动村集体经济发展。 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 | 铜川镇常驻户 | 项目建成后，直接带动当地闲散劳动力就业，带动村集体经济增收。 | 铜川镇 | 铜川镇镇政府 | 铜川镇镇政府 |  |
| 53 | 东炎菌菇种植项目 | 种殖业 | 新建 | 计划于2023年4月份开工 | 项目位于泊尔江海子镇巴音敖包村，占地15亩，计划投资1500万元，主要种植秀珍菇、小黑平菇、滑子菇等，其中该公司研发的呼伦贝尔草原紫花脸菇已申请专利。项目建成后预计年产400万包菌包，每包产量1-1.5斤。 | 1500 | 申请财政乡村振兴资金1500万元。 | 带动村集体经济发展。 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 | 巴音敖包村常驻户 | 项目建成后，直接带动当地闲散劳动力就业，带动村集体经济增收。 | 泊尔江海子镇巴音敖包村 | 泊尔江海子镇 | 农牧局 |  |
| 54 | 东炎育肥羊规模养殖项目 | 养殖业 | 新建 | 计划于2023年4月份开工，6月份建成 | 项目位于泊尔江海子镇巴音敖包村，占地100亩，建成后预计年出栏10万只育肥羊，2000只繁殖母羊。计划投资2600万元，建设3000平米养殖棚圈。 | 2600 | 申请财政乡村振兴资金2600万元。 | 带动村集体经济发展。 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 | 巴音敖包村常驻户 | 项目建成后，直接带动当地闲散劳动力就业，带动村集体经济增收。 | 泊尔江海子镇巴音敖包村 | 泊尔江海子镇 | 农牧局 |  |
| 55 | 东粮灌木草场综合开发利用项目 | 种殖业 | 新建 | 计划5月份开工，10月份投产 | 项目计划计划投资2000万元，对东胜区沙柳、柠条、沙棘等进行平茬，新建或改造饲料加工原料库、生产车间、成品库等近5000平米，原厂房及办公场所维修改造近1500平米地坪及道路硬化近5000平米，新建日处理能力300吨环保型烘干塔1座及配套锅炉房，新建日处理800吨饲料加工全产业链生产线一条。 | 2000 | 申请财政乡村振兴资金2000万元。 | 带动村集体经济发展。 | 拓宽村民增收渠道、增加村集体收入 |  | 项目建成后，直接带动当地闲散劳动力就业，带动村集体经济增收。 | 重新选址中 | 农牧局 | 农牧局 |  |

# 附件2：东胜区巩固衔接建设项目入库申报方案（建议提纲）

东胜区巩固衔接建设项目入库申报方案

（建议提纲）

一、项目名称

二、建设地点

三、实施主体

四、建设规模和内容

五、实施年限

六、可行性分析及预期绩效

七、联农带农机制

八、投资预算（季度投资计划）

九、申请资金（资金来源）

十、监督配合部门（“区部门、乡镇、嘎查村”三级负责人）