## 3台账
东胜区应急管理局矿山执法二中队2025年第四季度安全检查发现隐患问题清单
序号 | 旗区 （园区） | 企业名称 | 行业领域 | 检查日期 | 存在隐患问题 | 是否重大隐患 | 改正时限（要明确具体日期） | 改正进展 | 检查部门
1 | 东胜区 | 鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司 | 煤矿 | 2025-10-13 | 1.应急物资库堆放其他杂物，部分物资看不清出厂日期，没有入库记录，氧气袋漏气。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.2025年9月19 日和9月20日调度交接班记录中调度员未签字。 | 否 | 当场予以纠正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.机电副矿长业务职责缺少排水设施管理。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.《鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司雨季三防水灾事故应急演练预案》中未将兼职救护队纳入救援组织中。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.矿长隐患排查方案中未将边坡监测系统，GNSS 监测系统纳入检查范围。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.2025年培训计划中缺少其他从业人员复训计划。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
2 | 东胜区 | 内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿 | 煤矿 | 2025年11月27日至28日 | 1.113109胶运顺槽4号钻场处信号电缆与电力电缆混搭，信号电缆未设在电力电缆0.1米以上的地方，煤矿未及时发现并消除该事故隐患。 | 否 | 责令限期2日消除事故隐患 | 已改正 | 东胜区应急管理局 | 已处罚
[5 empty] | 2.主通风机房U型压差计胶管堵塞，不能正常使用。 | 否 | 责令限当班改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.煤矿救援中队未建立出动记录台账。 | 否 | 责令改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.《隐蔽致灾因素普查报告》第5节矿山灾害评价部分内容与实际不符，附图、附表及评审意见等未编码。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.中央水仓进口处未设置箅子。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.113109胶运顺槽一部胶带机扩音电话无入井前进行防爆检查签发的合格证。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 7.113109胶运顺槽水管有一处接头漏水。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 8.113109胶运顺槽550号压风管处漏风。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 9.煤矿井下供电系统图中113109回风顺槽掘进工作面供电系统图未标注被保护干线和支线最远点两相短路电流值、保护接地装置的安设地点。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 10.《113109回风顺槽掘进工作面作业规程》中未附人员位置监测系统图和井下通信系统图。 | 否 | 责令限5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 11.113114综采工作面28#液压支架分体式护帮板最下部护板未打到位。 | 否 | 当场予以纠正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
3 | 东胜区 | 内蒙古华威矿业工程有限责任公司 | 非煤企业 | 2025-12-04 | 1.《安全生产管理制度》中P4页对隐患必须按“四定”原则整改应改为“五定”原则。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.《事故报告制度》中P36页，事故类型未按规定分为一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故分类。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.《生产安全事故隐患排查制度》缺少考核内容。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.《安全生产奖励制度》未明确具体的考核部门。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.企业营业范围涉及露天煤矿剥离工程，《项目部现场安全管理制度》依据缺少《煤矿安全规程》。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
4 | 东胜区 | 内蒙古蒙泰集团有限公司鑫源煤矿 | 煤矿 | 2025-12-06 | 1.个别大型自卸车示宽反光条磨损。 | 否 | 责令当日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.内排土场+1310水平卸载区局部安全挡墙底部宽度不足。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.采场+1340水平、+1320水平剥离平盘浮石未及时破碎清理。 | 否 | 责令限期3日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.内排土场夜间照明灯数量不足。 | 否 | 责令限当日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.《煤矿作业规程》中未明确冬季运输矿用卡车间应保持50米的安全距离。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.《煤矿安全技术措》中缺少冬季期间清除路面积雪或结冰并采取防滑措施的相关内容。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 7.煤矿防治水中长期规划及年度计划中未明确防治水工作计划中的工程量。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 8.煤矿2025年灾害预防与处理计划中，未明确具体避灾路线。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
5 | 东胜区 | 鄂尔多斯市聚鑫龙煤炭有限公司煤矿 | 煤矿 | 2025-12-07 | 1.煤矿编制的通信系统图、配电系统图无审批日期和签字。 | 否 | 责令限15日内改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.重大危险源安全评估报告依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）不正确。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.煤矿《安全操作规程》中挖掘机操作规程与使用的挖掘机型号不对应。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.煤矿《2025年灾害预防与处理计划》中未明确具体的避灾路线及避灾路线图。 | 否 | 责令限10日内改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.煤矿采剥、运输作业安全技术措施中未缺少冬季期间清除路面积雪或者结冰应采取防滑措施的相关内容。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.煤矿防治水中长期规划中缺少资金保障及工程量内容。 | 否 | 责令限期15日内改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 7.煤矿《安全生产管理制度》中事故报告与责任追究制未修订报告时限为15分钟。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
6 | 东胜区 | 杭锦旗聚能能源有限公司油房壕煤矿 | 煤矿 | 2025年12月8日至9日 | 1.充电硐室第8号风门新施工穿墙孔封堵不严密。 | 否 | 责令限期2日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.主要通风机房内未悬挂反风操作系统图。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.材料换装硐室掘进工作面21-22号风筒接头不严漏风。 | 否 | 当场予以纠正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.煤矿现用通风系统图中主井南翼与井底车场联络巷未标注通风设施。 | 否 | 责令限期3日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.《油房壕煤矿风井主要通风机倒换风机安全技术措施》缺少“倒机后连续监视，确认新运行风机各项参数（负压、风量、轴承温度、电流等）正常稳定”要求内容。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.井下临时水泵房在用3台多级离心泵电机11月7日防爆性能检查合格证无检查人员签字。 | 否 | 责令限期2日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 7.中央变电所通道配电点供电系统图未悬挂与实际相符的供电系统图（缺少1台磁力启动器，1台照明综保的图例）。 | 否 | 责令限期3日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 8.井下临时变电所9月22日中央变电所高防组合开关接电停电申请表中批准日期未填写。 | 否 | 责令限期2日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 9.《仓顶检修斜巷与仓顶配电硐室贯通施工安全技术措施》中贯通后通风系统示意图上的通风设施图例未在图例栏中标注。 | 否 | 责令限期3日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 10.1#井底煤仓金属网片搭接存在未弯钩现象。 | 否 | 责令限期2日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 11.油房壕煤矿井上下电气设备布置图未及时更新。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 12.回风立井地面罐笼控制负层3条液压管捆绑一起。 | 否 | 责令限期2日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
7 | 东胜区 | 鄂尔多斯市腾远煤炭有限责任公司 | 煤矿 | 2025-12-11 | 1.采场南端帮+1435m、+1425m到界台阶坡面存在2处片帮，下部+1415m台阶为端帮运输主干道，坡底设置的安全截挡局部不连续（已设警戒牌板）。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.采场南端帮+1430m到界台阶坡面存在1处片帮、采场西端帮+1400m至+1420m到界台阶坡面存在渗水情况，需加强人工巡视和监测。 | 否 | 责令限期10日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.采场GNSS监测点JC01、JC02、JC03在系统中设置的预警值与2025年8月编制的《边坡稳定性验算分析与评价》报告中的预警值不一致。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.2025年8月由内蒙古顺源水文勘测有限责任公司编制的《边坡稳定性验算分析与评价》报告中未对上一年度边坡监测数据进行分析总结，预警值无人工监测系统阈值。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.主运输道路路面局部存在结冰。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.+1380m平盘排土场排弃物料，坡底处安全挡墙局部不连续。 | 否 | 责令限当日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
8 | 东胜区 | 鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿 | 煤矿 | 2025-12-12 | 1.生活区厨房烟囱紧邻彩钢结构布置，未采取隔热措施。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.生活区消防设施缺少砂箱。 | 否 | 责令立即改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.查看采场监控视频，二采区东端帮+1400m台阶坡面有一处小型冲沟未及时处置。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.事故警示教育内容雷同，缺考勤表。 | 否 | 责令改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.隐患排查月度分析内容过于简单，无月度隐患汇总和遗留问题的描述。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 6.采场主干道下坡道限速标志牌间距过大。 | 否 | 责令限期3日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
9 | 东胜区 | 内蒙古煤炭地质勘查（集团）一一七有限公司 | 非煤企业 | 2025-12-16 | 1.《生产安全事故隐患排查治理制度》编制内容不全面，未对重大隐患的治理做出具体规定。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.未提供劳动防护用品发放台账。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.《安全操作规程》编制依据缺少《地质勘探安全规程》和《岩土工程勘察安全标准》内容，且《电工安全操作规程》中未明确特殊环境的作业安全内容（如恶劣天气、高处作业的安全内容）。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.《外委施工安全管理制度》未明确对每个外委项目建立独立的安全档案（如资质证书复印件、特种作业人员证书、隐患整改通知单、检查记录等，实现过程可追溯）的内容。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.11月份安全生产隐患排查及整改落实台账中检查地点未填写，复查人未签名。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
10 | 东胜区 | 内蒙古第二水文地质工程地质勘查有限责任公司 | 非煤企业 | 2025-12-17 | 1.《安全生产职业卫生保障和劳动防护用品管理制度》缺少编制依据，未明确劳动防护用品配备标准。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.《防、灭火管理制度》缺少编制依据，编制内容不细致，缺少易燃易爆危险品及野外作业防灭火管理内容。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.《生产安全事故隐患排查治理制度》编制内容不全面，未对重大隐患的治理做出具体规定。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.部门领导与员工签订的安全生产责任书未做到一人一签（现场检查时发现1份安全生产责任书由部门领导与部门所有员工整体签订）。 | 否 | 责令限期5日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.与内蒙古一博地质勘查有限责任公司签订了安全管理协议，甲方未收集保存乙方应按照协议提供的安全管理资料。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
11 | 东胜区 | 鄂尔多斯市地质工程勘察有限责任公司 | 非煤企业 | 2025-12-17 | 1.与内蒙古东江地质勘察服务有限公司签订了安全管理协议，甲方未收集保存乙方应按照协议提供的安全管理资料。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 2.《安全生产职业卫生保障和劳动防护用品管理制度》缺少编制依据，未明确劳动防护用品配备标准。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 3.《生产安全事故隐患排查治理制度》编制内容不全面，未对重大隐患的治理做出具体规定。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 4.《防、灭火管理制度》缺少编制依据，编制内容不细致，缺少易燃易爆危险品及野外作业防灭火管理内容。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局
[5 empty] | 5.《外委施工安全管理制度》未明确对每个外委项目建立独立的安全档案（如资质证书复印件、特种作业人员证书、隐患整改通知单、检查记录等，实现过程可追溯）的内容。 | 否 | 责令限期15日改正 | 已改正 | 东胜区应急管理局